# Аналитическая записка

по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай

национальных проектов за первое полугодие 2022 года

# (рассмотрена Коллегией Контрольно-счетной палаты Республики Алтай,

# Постановление от 09.09.2022 № 14 (212)

г. Горно-Алтайск                                                                                                        9 сентября 2022 года

Общие положения

Мониторинг реализации в Республике Алтай национальных проектов осуществлен на основе исследования нормативных правовых актов Российской Федерации, Республики Алтай, ежеквартальных отчетов о ходе реализации региональных проектов, размещенных в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» и информацией о региональных проектах, представленных министерствами и ведомствами по запросам Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

Предмет мониторинга: деятельность объектов мониторинга по разработке и реализации региональных проектов, документы региональных проектов, включая паспорта региональных проектов, данным информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», отчеты о ходе реализации региональных проектов.

Цели мониторинга: анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов, анализ формирования региональных проектов, анализ реализации региональных проектов.

Объекты мониторинга: исполнительные органы государственной власти города Республики Алтай - исполнители и соисполнители национальных (федеральных, региональных) проектов.

Исследуемый период: первое полугодие 2022 года.

Срок проведения мероприятия: 3 квартал 2022 года.

Анализ нормативных правовых актов, регулирующих проектную деятельность и реализацию региональных проектов

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» были определены национальные цели развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Указом Президента от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» (далее – Указ № 474) скорректирован перечень национальных целей развития Российской Федерации, а также увеличен горизонт планирования до 2030 года, скорректированы или установлены новые целевые показатели, характеризующие достижение национальных целей развития.

Указом № 474 определены 5 национальных целей развития Российской Федерации (далее – национальная цель):

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

Достижение поставленных национальных целей в Республике Алтай обеспечивается в том числе путем реализации региональных проектов.

В целях организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай Правительством Республики Алтай утверждено Положение об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденное постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64 (далее - постановление Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Согласно п. 3 Положения об организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай, утвержденного постановлением Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64, реализации подлежат региональные проекты, направленные на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта, мероприятия которого относятся к полномочиям исполнительных органов государственной власти Республики Алтай.

Уполномоченным органом по организации проектной деятельности в исполнительных органах государственной власти Республики Алтай определено Министерство экономического развития Республики Алтай (п. 2 постановления Правительства Республики Алтай от 01.03.2019 № 64).

Анализ формирования региональных проектов

Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов региональных проектов по 12-ти направлениям. Паспорта региональных проектов размещены в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

Информация о структуре региональных проектов представлена в Таблице 1.

Таблица 1

| НП | РП | Количество участников регионального уровня | Показатели РП | Объекты капитального строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. | Наименование ОИГВ | План на 2022 г. | Факт за 6 мес. 2022 г. | Ед. | Наименование объектов |
| Демография | Всего | 5 |  | 31 | 8 | 2 |  |
|  | 1.1. | P1 Финансовая поддержка семей при рождении детей | 1 | Министерство труда, социальной защиты и занятости населения Республики Алтай (далее – Минтруд РА) | 6 | 2 | 0 |  |
|  | 1.2. | P2 Содействие занятости | 2 | Министерство регионального развития Республики Алтай (далее – Минрегион РА), Минтруд РА | 4 | 1 | 0 |  |
|  | 1.3. | P3 Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения (далее - Старшее поколение) | 2 | Минтруд РА, Министерство здравоохранения Республики Алтай (далее – Минздрав РА) | 9 | 1 | 0 |  |
|  | 1.4. | P4 Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек | 1 | Минздрав РА | 5 | 3 | 0 |  |
|  | 1.5. | P5 Спорт - норма жизни | 2 | Комитет по физической культуре и спорту Республики Алтай (далее – Комитет по спорту РА), Минрегион РА | 7 | 1 | 2 | 1. ФОК в г.Горно-Алтайске 2. Спортивный зал в с. Усть-Кан |
| Здравоохранение | Всего | 1 |  | 71 | 31 | 7 |  |
|  | 2.1. | N1 Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи | 1 | Минздрав РА | 17 | 8 | 0 |  |
|  | 2.2. | N2 Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями | 1 | Минздрав РА | 9 | 2 | 0 |  |
|  | 2.3. | N3 Борьба с онкологическими заболеваниями | 1 | Минздрав РА | 8 | 4 | 0 |  |
|  | 2.4. | N4 Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи | 1 | Минздрав РА | 19 | 8 | 0 |  |
|  | 2.5. | N5 Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 2.6. | N7 Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) | 1 | Минздрав РА | 11 | 6 | 0 |  |
|  | 2.7. | N8 Развитие экспорта медицинских услуг | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 2.8. | N9 Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации | 1 | Минздрав РА | 7 | 3 | 7 | ФАПы: с. Курай, с.Карлушка, с.Кебезень, с.Владимировка, с. Верх-Уймон, с.Анос, с.Дъектиек |
| Образование | Всего | 2 |  | 42 | 13 | 2 |  |
|  | 3.1. | E1 Современная школа | 2 | Министерство образования и науки Республики Алтай (далее – Минобрнауки РА), Минрегион РА | 13 | 3 | 2 | 1. ОШ с. Шебалино; 2. СОШ № 7 г. Горно-Алтайск; 3. СОШ с. Усть - Кокса |
|  | 3.2. | E2 Успех каждого ребенка | 1 | Минобрнауки РА | 10 | 5 | 0 |  |
|  | 3.3. | E4 Цифровая образовательная среда | 1 | Минобрнауки РА | 5 | 3 | 0 |  |
|  | 3.4. | E6 Молодые профессионалы | 1 | Минобрнауки РА | 5 | 0 | 0 |  |
|  | 3.5. | E8 Социальная активность | 1 | Минобрнауки РА | 4 | 1 | 0 |  |
|  | 3.6. | EB Патриотическое воспитание граждан РФ | 1 | Минобрнауки РА | 4 | 1 | 0 |  |
|  | 3.7. | EГ Развитие системы поддержки молодежи | 1 | Минобрнауки РА | 1 | 0 | 0 |  |
| Культура | Всего | 2 |  | 12 | 4 | 2 |  |
|  | 4.1. | A1 Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») | 2 | Министерство культуры Республики Алтай (далее – Минкультура РА), Минрегион РА | 6 | 1 | 2 | 1. Центр культурного развития г. Горно-Алтайск;2.СДК с. Сугаш |
|  | 4.2. | A2 Творческие люди | 1 | Минкультура РА | 5 | 3 | 0 |  |
|  | 4.3. | A3 Цифровая культура | 1 | Минкультура РА | 1 | 0 | 0 |  |
| Экология | Всего | 2 |  | 9 | 3 | 0 |  |
|  | 5.1. | G1 Чистая страна | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 5.2. | G2 Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами | 1 | Министерство природных ресурсов, экологии и туризма Республики Алтай (далее – Минприроды РА), Минрегион РА | 4 | 3 | 0 |  |
|  | 5.3. | G8 Сохранение уникальных водных объектов | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 5.4. | GA Сохранение лесов | 1 | Минприроды РА | 5 | 0 | 0 |  |
| Безопасные качественные дороги | Всего | 2 |  | 18 | 3 | 4 |  |
|  | 6.1. | R1 Региональная и местная дорожная сеть | 1 | Минрегион РА | 9 | 1 | 4 | 1. Реконструкция мостового перехода через р. Кара-Озек авт.дороги Акташ - Улаган - Балыктуюль, 2. Реконструкция мостового перехода через р. Озеро Пушкаревское авт.дороги Акташ - Улаган – Балыктуюль 3. Реконструкция мостового перехода через р. Ярлу-Айры авт.дороги Акташ - Улаган - Балыктуюль 4. Стр-во мостового перехода через р.Катунь у с. Платово на авт.дороге подьезд к с. Платово |
|  | 6.2. | R2 Общесистемные меры развития дорожного хозяйства | 1 | Минрегион РА | 3 | 2 | 0 |  |
|  | 6.3. | R3 Безопасность дорожного движения | 2 | Минрегион РА, Минобрнауки РА | 6 | 0 | 0 |  |
| Жилье и городская 0020среда | Всего | 1 |  | 17 | 7 | 0 |  |
|  | 7.1. | F1 Жилье | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 7.2. | F2 Формирование комфортной городской среды | 1 | Минрегион РА | 14 | 7 | 0 |  |
|  | 7.3. | F3 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | 1 | Минрегион РА | 3 | 0 | 0 |  |
| Малое и среднее предпр-во и поддержка индивид. предпр-кой инициативы | Всего | 2 |  | 18 | 8 | 0 |  |
|  | 8.1. | I1 Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами | 1 | Министерство экономического развития Республики Алтай (далее – Минэкономразвития РА) | 3 | 3 | 0 |  |
|  | 8.2. | I4 Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса | 1 | Минэкономразвития РА | 5 | 2 | 0 |  |
|  | 8.3. | I5 Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства | 2 | Минэкономразвития РА, Министерство сельского хозяйства Республики Алтай (далее – Минсельхоз РА) | 10 | 3 | 0 |  |
| Международная кооперация и экспорт | Всего | - |  | - |  | - |  |
|  | 9.1. | T2 Экспорт продукции агропромышленного комплекса | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 9.2. | T6 Системные меры развития международной кооперации и экспорта | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
| Производитель-ность труда | Всего | - |  | - |  | - |  |
|  | 10.1. | L1 Системные меры по повышению производительности труда | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 10.2. | L2 Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
| Цифровая экономика | Всего | 3 |  | 16 | 9 | 0 |  |
|  | 11.1. | D2 Информационная инфраструктура | 3 | Минцифра РА, Минздрав РА, Комитет по обеспечению деятельности мировых судей Республики Алтай | 4 | 1 | 0 |  |
|  | 11.2. | D3 Кадры для цифровой экономики | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 11.3. | D4 Информационная безопасность | 1 | Минцифра РА | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 11.4. | D5 Цифровые технологии | Реализация проекта не предусматривает финансового обеспечения в 2022 году |
|  | 11.5. | D6 Цифровое государственное управление | 1 | Минцифра РА | 10 | 8 | 0 |  |
| Туризм и индустрия гостеприимства | Всего | 1 |  | 2 | 0 | 4 |  |
|  | 12.1. | J1 Развитие туристической инфраструктуры | 1 | Минприроды РА, Минрегион РА | 2 | 0 | 4 | 1. Авт.дорога Балыктуюль Балыкча (перевал Кату-Ярык); 2. Авт. дорога Урлу-Аспак – Каракол км 0+000 - км 2+000, 3. Авт. дорога Урлу-Аспак-Каракол км 5+300-км 15+600, 4. Авт. дорога Урлу-Аспак-Каракол км 5+300-км 15+600; 5. Создание модульных некапитальных средств размещения (кемпингов и автокемпингов) |
|  | 47 | ИТОГО | 21 |  | 236 | 86 | 21 |  |

Финансирование региональных проектов предусмотрено за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Алтай (далее – республиканский бюджет), бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации (далее – бюджет государственных внебюджетных фондов), бюджетов муниципальных образований Республики Алтай (далее – бюджет муниципальных образований), внебюджетных источников.

Анализ реализации региональных проектов

В 2022 году на реализацию 10 НП и 34 РП предусмотрены бюджетные ассигнования (согласно показателям Сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год) в объеме 8 505 952,8 тыс. рублей, или 28,6 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (29 775 909,4 тыс. рублей) (Рисунок 1).

Наибольшая доля бюджетных ассигнований на 2022 год приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (3 901 645,6 тыс. рублей, или 46,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (1 319 202,2 тыс. рублей, или 15,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Демография» (935 654,4 тыс. рублей, или 11,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований). Наименьше всего бюджетных ассигнований предусмотрено на НП «Экология» (59 194,5 тыс. рублей, или 1,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Цифровая экономика» (18 686,9 тыс. рублей, или 0,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований).

В 2022 году в Республике Алтай реализуется 47 РП, из которых:

по 1 РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» НП «Здравоохранение» в 2022 году предусмотрено финансовое обеспечение за счет внебюджетных источников 30 000,0 тыс. рублей;

по 12 РП («Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» НП «Здравоохранение», РП «Развитие экспорта медицинских услуг» НП «Здравоохранение», РП «Чистая страна» НП «Экология», РП «Сохранение уникальных водных объектов НП «Экология», РП «Жилье» НП «Жилье и городская среда», РП «Чистая вода» НП «Жилье и городская среда», РП «Экспорт продукции агропромышленного комплекса» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры развития международной кооперации и экспорта» НП «Международная кооперация и экспорт», РП «Системные меры по повышению производительности труда» НП «Производительность труда», РП «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» НП «Производительность труда», РП «Кадры для цифровой экономики» НП «Цифровая экономика», РП «Цифровые технологии» НП «Цифровая экономика») финансовое обеспечение не предусмотрено.

Расходы на исполнение РП в первом полугодии 2022 года составили 2 446 209,2 тыс. рублей, или 29,0 % от планируемого объема бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписи расходов республиканского бюджета. В первом полугодии 2022 года расходы исполнены по 22 из 35 РП в составе 10 НП.

В первом полугодии 2022 года наибольшее кассовое исполнение составило по НП: «Безопасные и качественные дороги» - 1 032 101,4 (42,0 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) и «Демография» - 486 548,4 тыс. рублей (19,9 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП).

Самое низкое исполнение расходов отмечено по НП: «Цифровая экономика» и «Культура» (процент от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП составил 0,04 % и 1,2 % соответственно).

В первом полугодии 2022 года наблюдается 100,0 % исполнение 2 РП: «Творческие люди» НП «Культура» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Кроме того, в ходе мониторинга НП за первое полугодие 2022 года отмечается низкое освоение бюджетных средств по 3 РП (РП «Современная школа», РП «Цифровая образовательная среда», РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»), либо отсутствие освоения бюджетных средств по 4 РП (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), РП «Патриотическое воспитание граждан РФ», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»).

НП «Демография» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей и реализуется в рамках 4 государственных программ Республики Алтай: «Развитие здравоохранение», «Развитие образование», Развитие физической культуры и спорта» и «Обеспечение социальной защищенности и занятости населения».

В рамках НП «Демография» в 2022 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Демография» с участием Минздрава РА, Минрегиона РА, Минтруда РА, Минобрнауки РА, Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 878 079,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 486 548,4 тыс. рублей (55,4 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), неисполненные бюджетные назначения составили 391 530,8 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Демография» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 2.

Таблица 2

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Всего | 570 448,7 | 316 392,4 | 55,5 |
|  | федеральный бюджет (далее – ФБ) | 534 567,7 | 303 191,3 | 56,7 |
|  | республиканский бюджет (далее- РБ) | 14 257,1 | 6 916,0 | 48,5 |
|  | *бюджеты муниципальных образований (далее – МБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *внебюджетные источники (далее - ИИ) | 21 623,9 | 6 285,1 | 29,1 |
| РП «Содействие занятости» | Всего | 150 558,3 | 90 628,8 | 60,2 |
|  | ФБ | 82 673,4 | 48 341,3 | 58,5 |
|  | *РБ | 67 884,9 | 42 287,5 | 62,3 |
|  | *МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ИИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Старшее поколение» | Всего | 10 604,5 | 4 292,4 | 40,5 |
|  | ФБ | 48,4 | 48,4 | 100,0 |
|  | РБ | 10 556,1 | 4 244,0 | 40,2 |
| РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | Всего | 2 577,1 | 2 177,1 | 84,5 |
|  | ФБ | 1 759,3 | 1 759,3 | 100,0 |
|  | РБ | 817,8 | 417,8 | 51,0 |
| РП «Спорт – норма жизни» | Всего | 223 089,7 | 79 342,8 | 35,6 |
|  | ФБ | 89 968,2 | 78 536,8 | 87,3 |
|  | РБ | 133 121,5 | 806,0 | 0,6 |
|  | *МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| НП «Демография» | Всего | 957 278,3 | 492 833,5 | 51,5 |
|  | ФБ | 709 017,0 | 431 877,1 | 60,9 |
|  | РБ | 226 637,4 | 54 671,3 | 24,1 |
|  | *МБ |  |  | 0 |
|  | *ИИ | 21 623,9 | 6 285,1 | 29,1 |

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Демография» бюджетные назначения исполнены в объеме 492 833,5 тыс. рублей, или 51,5 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 431 877,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 54 671,3 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника – 6 285,1 тыс. рублей. Наибольший объем бюджетных и внебюджетных средств в сумме 316 392,4 тыс. рублей (64,2 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей».

Наибольшее исполнение составило по РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» (исполнение составило 84,5% от утверждённого объема бюджетных средств) и РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (исполнение составило 55,5 % от общего утверждённого объема бюджетных средств). Наименьшее исполнение наблюдается РП «Спорт – норма жизни»» (исполнение составило 35,6 % от утверждённого объема бюджетных средств).

На реализацию мероприятий РП «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 570 448,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 534 567,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 14 257,1 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника – 21 623,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 316 392,4 тыс. рублей или 55,5 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 303 191,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 630,9 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника- 6 285,1 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 3.

Таблица № 3

| № п/п | Наименование результата | Ед.изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | В Республике Алтай дети двойняшки (тройняшки) получили подарочные наборы детского ассортимента | чел. | 20 | 14 | 70,0 |
| 2 | В Республике Алтай семьи воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей | семья | 210 | 101 | 48,1 |
| 3 | В Республике Алтай обеспечена демонстрация рекламно-информационных материалов по телевидению, радио, в газетах и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также проведены мероприятия, направленные на популяризацию семейных ценностей и рождения детей | ед. в год | 13 | 8 | 61,5 |
| 4 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | тыс. семей | 1,628 | 2,38 | 146,2 |
| 5 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | тыс.ед. | 0,13 | 0,053 | 40,8 |
| 6 | Нуждающиеся семьи получат ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка за счет субвенций из федерального бюджета | тыс. семей | 2,05 | 2,39 | 116,6 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 6 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 2 показателя.

В рамках реализации РП в первом полугодии достигнуты следующие результаты:

2 392 человек получили ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;

53 семьям оказана медицинская помощь по экстракорпоральному оплодотворению;

2 382 семей с тремя и более детьми получили ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет;

14 детей-двойняшек (тройняшек) получили подарочные наборы детского ассортимента;

101 семей воспользовались правом на получение регионального материнского (семейного) капитала при рождении четвертого и последующих детей.

На реализацию мероприятий РП «Содействие занятости» в 2022 году с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 150 558,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 82 673,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 67 884,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 90 628,8 тыс. рублей или 60,2 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 48 341,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета - 42 287,5 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 4.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество дополнительно созданных мест с целью обеспечения дошкольным образованием детей в возрасте до 3 лет нарастающим итогом | тыс. мест | 2,456 | 1,766 | 71,9 |
| 2 | Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет | % | 99,7 | 100 | 100,0 |
| 3 | Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях | тыс. мест | 1,855 | 1,255 | 67,4 |
| 4 | Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми | место | 60 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 4 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

В рамках реализации РП достигнуты результаты:

1) Значение результата «Созданы дополнительные места для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных образовательных организациях» составляет 1,255 тыс. мест (755 мест - факт 2020 года, 470 мест - факт 2021 года: строительство - 420 мест (60 мест - д/с с.Усть-Кан, 40 мест - д/с с. Турочак, 60 мест - д/с с. Майма (Алгаир-2), 60 мест - д/с с.Усть-Кокса, 60 мест - д/с Чемал, 20 мест - д/с Бийка, 60 мест - д/с с.Улаган, 60 мест - д/с с.Майма ул. Алтайская), 50 - мест - перепрофилирование с. Чемал.) при плане 1, 855 тыс. мест.

2) Значение результата «Созданы дополнительные места в субъектах Российской Федерации для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет любой направленности в организациях, осуществляющих образовательную деятельность (за исключением государственных и муниципальных), и у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в том числе адаптированным, и присмотр и уход за детьми» составляет 0 мест, плановый показатель на 2022 год - 60 мест. Дата достижения результата 31.12.2022.

В отчетном периоде частной дошкольной организацией проводится работа по получению санитарное – эпидемиологического заключения Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Алтай, в связи с чем акт создания 60 дополнительных дошкольных мест и лицензия по адресу места осуществления образовательной деятельности будет представлен до 01.08.2022.

На реализацию мероприятий РП «Старшее поколение» в 2022 году с участием Минздрава РА и Минтруда РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 10 604,5 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 48,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 10 556,1 тыс. рублей), в том числе:

- Минздраву РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 48,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 48,9 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств;

- Минтруду РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 10 555,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 4 243,5 тыс. рублей, или 10,21 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 4 292,4 тыс. рублей, или 40,5 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 48,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 4 243,5 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | % | 13,9 | 12,5 | 89,9 |
| 2 | Уровень госпитализации на геронтологические койки лиц старше 60 лет на 10 тыс. населения соответствующего возраста | ед. | 9,8 | 5,4 | 55,1 |
| 3 | Охват граждан старше трудоспособного возраста профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию | % | 22,3 | 17 | 76,2 |
| 4 | Доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, находящихся под диспансерным наблюдением | % | 68,9 | 63,9 | 92,7 |
| 5 | Реализация социального проекта по внедрению системы идентификации человека в экстренных ситуациях в Республике Алтай | чел. | 1300 | 1300 | 100 |
| 6 | Внедрение технологии «Социальный туризм» для граждан старшего поколения | % | 40 | 35 | 87,5 |
| 7 | В Республике Алтай на геронтологических койках получили помощь граждане старше трудоспособного возраста | Тыс.чел. | 0,04 | 0,02 | 50,0 |
| 8 | В Республике Алтай лица старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающие в организациях социального обслуживания, прошли вакцинацию против пневмококковой инфекции | % | 95,0 | 88,2 | 92,8 |
| 9 | В Республике Алтай осуществляется деятельность мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения | чел. | 4 500 | 2 161 | 48,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 9 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 9 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

В рамках реализации мероприятий РП оказаны социальные услуги в организациях социального обслуживания 12,5 % граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов в регионе, продолжена деятельность мобильных бригад в сельской местности. За первое полугодие 2022 года, деятельностью мобильных бригад охвачено 2 161 чел. пожилого возраста, получили помощь на геронтологических койках 20 человек (старше трудоспособного возраста).

На реализацию мероприятий РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» в 2022 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 2 577,1 тыс. рублей (в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 759,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 817,8 тыс. рублей).

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 2 177,1 тыс. рублей или 84,5 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 1 759,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 417,8 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 6.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Темпы прироста первичной заболеваемости ожирением, убывающий | % | 6,4 | 27,9 | в 4,4 р. |
| 2 | Розничные продажи алкогольной продукции на душу населения (в литрах этанола), убывающий | литр чистого (100,0 %) спирта | 5,2 | 1,638 | 31,5 |
| 3 | Муниципальные образования внедрили муниципальные программы общественного здоровья | % | 60 | 64 | 106,7 |
| 4 | Реализованы региональные программы по формированию приверженности здоровому образу жизни с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций и волонтерских движений | штука | 1 | 0 | - |
| 5 | Проведение мероприятий, в том числе по основным каналам связи (телевидение, радио и в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»), выпуск информационных материалов, печатной продукции, проведение форумов, конференций для населения и (или) специалистов по медицинской профилактике, специалистов по общественному здоровью, а также участие специалистов по медицинской профилактике в форумах и конференциях | ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 5 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 4 показателя.

В рамках реализации РП «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек»:

разработаны и внедрены муниципальные программы «Здоровый район» в 5 муниципальных образованиях: Турочакский, Онгудайский, Чойский, Чемальский и Усть-Коксинский районы;

в целях организации массовых мероприятий, направленных на популяризацию здорового образа жизни, проведены массовые старты;

в целях внедрения приверженности к здоровому питанию населения Республики Алтай проведены выезды с проведением лекций и семинаров.

На реализацию мероприятий РП «Спорт - норма жизни» в 2022 году с участием Минрегиона РА и Комитета по спорту РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 223 089,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 89 968,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 133 121,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 79 342,8 тыс. рублей или 35,6 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 78 536,8 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 806,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 7.

Таблица № 7

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом | % | 50,2 | 47,7 | 95,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности | % | 56 | 54,9 | 98,0 |
| 3 | В спортивные школы олимпийского резерва, в том числе по хоккею, поставлено новое оборудование и инвентарь | Ед. | 2 | 0 | - |
| 4 | Все организации спортивной подготовки предоставляют услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки | Ед. | 2 | 0 | - |
| 5 | Поставлены комплекты спортивного оборудования | Ед. | 1 | 0 | - |
| 6 | Построены и введены в эксплуатацию объекты спорта региональной собственности | Ед. | 1 | 0 | - |
| 7 | Благоустройство республиканского стадиона «Спартак» по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, дом 14 | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП «Спорт – норма жизни» характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 7 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

В рамках РП реализуются следующие мероприятия:

- строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 12. В соответствии с Дополнительным соглашением № 4 от 12.08.2022 к муниципальному контракту № 201-06-21 от 15.07.2021 стоимость строительства объекта составляет 269 771,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ по 30.11.2022, срок действия и исполнения контракта - до 30.12 2022.

В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 69 210,1 тыс. рублей. Исполнение по состоянию на 01.07.2022 составило 59 511,2 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 58 916,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 10 294,0 тыс. рублей. В отчетном периоде закончены фундаментные работы, работы монолитного цикла, начинаются работы по монтажу спортивного зала, который выполняется из сборных железобетонных и металлических конструкций.

- строительство спортивного зала по ул. Первомайская, в с. Усть-Кан, Усть-Канского района, Республики Алтай. В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 6 470,7 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 6 406,0 тыс. рублей. Кассовое исполнение 100,0 %. В июне 2022 года объект введен в эксплуатацию;

- организация спортивной подготовки предоставляющие услуги населению в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки. В 2022 году предусмотрено 1 531,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 100,0 %.

- приобретение спортивно - технологического оборудования и инвентаря для специализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (в комплект входят: турники, тренажеры, скамейки для силовых упражнений, стол для настольного тенниса, мишень для сдачи норм ГТО людьми с ограниченными возможностями здоровья и другое оборудование). В 2022 году на приобретение оборудования предусмотрено 9 090,9 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 7 292,0 тыс. рублей или 80,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Закупка будет продолжена.

- поставка комплекта спортивного оборудования. В 2022 году на поставку спортивного оборудования предусмотрено 3 875,2 тыс. рублей, кассовое исполнение в первом полугодии 2022 года составляет 2 738,9 тыс. рублей или 70,7 % от утвержденного объема бюджетных средств;

- поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 2022 году предусмотрено 1 531,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составляет 854,6 тыс. рублей.

НП «Здравоохранение» направлен на сохранение населения, здоровье и благополучие людей.

В рамках реализации государственной программы Республики Алтай «Развитие здравоохранения» в 2022 году предусмотрена реализация 6 РП НП «Развитие здравоохранения».

В 2022 году на реализацию мероприятий 5 РП НП «Здравоохранение» с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 422 054,7 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 107 833,3 тыс. рублей (25,5 % от утвержденного объема бюджетных средств), неисполненные бюджетные назначения составили 314 221,4 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Здравоохранение» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 8.

Таблица 8

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» | Всего | 141 385,8 | 56 200,0 | 39,7 |
|  | ФБ | 138 794,8 | 55 179,3 | 39,8 |
|  | РБ | 2 591,0 | 1020,7 | 39,4 |
| РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Всего | 40 826,4 | 8 547,0,0 | 20,9 |
|  | ФБ | 40 696,0 | 8 547,0 | 21,0 |
|  | РБ | 130,4 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Всего | 39 413,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | ФБ | 39 413,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 0 | 0,0 | 0,0 |
| РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» | Всего | 30 000 | 11 445,0 | 38,2 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | *ИИ | 30 000,0 | 11 445,0 | 38,2 |
| РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» | Всего | 28 190,4 | 0,0 | 0,0 |
|  | ФБ | 27 908,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 281,9 | 0 | 0,0 |
| «Модернизация объектов здравоохранения Республики Алтай» | Всего | 172 239,1 | 43 086,2 | 25,0 |
|  | ФБ | 168 359,2 | 42 115,1 | 25,0 |
|  | РБ | 3 879,9 | 971,1 | 25,0 |
| НП «Здравоохранение» | Всего | 452 054,7 | 119 278,2 | 26,4 |
|  | ФБ | 415 171,5 | 105 841,4 | 25,5 |
|  | РБ | 6 883,2 | 1 991,8 | 28,9 |
|  | *ИИ | 30 000,0 | 11 445,0 | 38,2 |

*- дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года исполнение расходов по НП «Здравоохранение» составило 119 278,2 тыс. рублей или 26,4 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 105 841,4 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 1 991,8 тыс. рублей, за счет средств внебюджетного источника 11 445,0 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 56 200,0 тыс. рублей (39,7 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи». Не исполнялись бюджетные ассигнования» по РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ».

Самыми исполняемыми стали РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» (исполнение составило 39,7 % от утверждённого объема бюджетных средств) и РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» (исполнение составило 38,2 % от общего утверждённого объема бюджетных средств). Наименьшее исполнение наблюдается РП ««Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» (исполнение составило 20,9 % от утверждённого объема бюджетных средств).

В 2022 году по РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» дополнительно предусмотрена реализация мероприятий за счет внебюджетного источника в сумме 30000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 11 445,0 тыс. рублей, или 38,2 % от запланированного объема внебюджетных средств.

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2022 году Минздраву РА на финансовое обеспечение реализации РП утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 141 385,8 тыс. рублей, в том числе за счет средств республиканского бюджета 2 591,0 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 138 794,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 56 200,0 тыс. рублей, или 39,7 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе за счет средств республиканского бюджета 1020,7 тыс. рублей, за счет средств федерального бюджета 55 179,3 тыс. рублей.

Бюджетные средства направлены на функционирование Регионального центра организации первичной медико – санитарной помощи и на выполнение вылетов санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет средств республиканского бюджета.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад, оснащенных мобильными медицинскими комплексами, тыс. посещений на 1 мобильную медицинскую бригаду | тысяча посещений | 1,6 | 0,324 | 20,3 |
| 2 | Число посещений сельскими жителями ФП, ФАПов и ВА, в расчете на 1 сельского жителя | посещений | 3,1 | 0,9 | 29,0 |
| 3 | Доля населенных пунктов с числом жителей до 2000 человек, населению которых доступна первичная медико- санитарная помощь по месту их проживания | % | 100,0 | 99,6 | 1,0 |
| 4 | Доля граждан из числа прошедших профилактический медицинский осмотр и (или) диспансеризацию, получивших возможность доступа к данным о прохождении профилактического медицинского осмотра и (или) диспансеризации в Личном кабинете пациента "Мое здоровье" на Едином портале государственных услуг и функций в отчетном году | % | 25 | 0 |  |
| 5 | Доля граждан, ежегодно проходящих профилактический медицинский осмотр и(или) диспансеризацию, от общего числа населения, | % | 54,2 | 19,8 | 36,5 |
| 6 | Доля поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи», от общего количества таких организаций | % | 59,1 | 75,9 | 128,4 |
| 7 | Число выполненных посещений гражданами поликлиник и поликлинических подразделений, участвующих в создании и тиражировании «Новой модели организации оказания медицинской помощи» | тысяча посещений | 670,8 | 443,2 | 66,1 |
| 8 | Доля обоснованных жалоб пациентов, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, на оказание медицинской помощи в системе обязательного медицинского страхования, урегулированных в досудебном порядке (от общего числа обоснованных жалоб пациентов) | % | 97,5 | 100,0 | 102,6 |
| 9 | Доля лиц, госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток от общего числа больных, к которым совершены вылеты | % | 90,0 | 65,5 | 72,8 |
| 10 | Число лиц (пациентов), дополнительно эвакуированных с использованием санитарной авиации (ежегодно) | человек | 195 | 87 | 44,6 |
| 11 | Функционируют созданные/замененные в рамках федерального проекта фельдшерские, фельдшерско-акушерские пункты, врачебные амбулатории, оснащенные в соответствии с Положением об организации оказания первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 15 мая 2012 года № 543н | Шт. | 17 | 17 | 100,0 |
| 12 | Приобретены передвижные медицинские комплексы, шт. | Шт. | 30 | 30 | 100,0 |
| 13 | Внедрена система информирования граждан, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования, о правах на получение бесплатной медицинской помощи (доля лиц, получающих информацию, от общего числа застрахованных лиц), нарастающим итогом | % | 72,6 | 100,0 | 137,7 |
| 14 | Медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, принимают участие в создании и тиражировании "Новой модели организации оказания медицинской помощи" | % | 59,1 | 75,9 | 128,4 |
| 15 | В субъектах РФ функционируют Региональные центры организации первичной медико-санитарной помощи | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 16 | Количество субъектов РФ, на территории которых страховыми медицинскими организациями обеспечивается защита прав застрахованных лиц при получении ими медицинской помощи за пределами территории страхования, не менее | Ед. | 30 | 41 | 136,7 |
| 17 | Субъектами Российской федерации выполнены вылеты санитарной авиации дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджетов субъектов РФ | Ед. | 130,0 | 61,0 | 46,9 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 17 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 17 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 8 показателей.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года: совершено 61 вылетов для выполнения санитарно-авиационной эвакуации пациентов осуществляемым за счет собственных средств республиканского бюджета (план 130 вылетов), эвакуировано 87 человек, функционирует 30 единиц передвижных медицинских комплексов для оказания медицинской помощи жителям населенных пунктов.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 40 826,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 40 696,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 130,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 8 547,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета или 20,9 % от утвержденного объема бюджетных средств. Бюджетные средства направлены на переоснащение/ дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в Республике Алтай.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 10.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество рентген эндоваскулярных вмешательств в лечебных целях | тыс. ед. | 0,321 | 0,104 | 32,4 |
| 2 | Больничная летальность от инфаркта миокарда | % | 8,6 | 5,1 | 59,3 |
| 3 | Больничная летальность от острого нарушения мозгового кровообращения | % | 16,7 | 17,3 | 103,6 |
| 4 | Доля лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением, получивших в текущем году медицинские услуги в рамках диспансерного наблюдения от всех пациентов с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 60 | 11 | 18,3 |
| 5 | Доля лиц, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, а также которым были выполнены аортокоронарное шунтирование, ангиопластика коронарных артерий со стентированием и катетерная абляция по поводу сердечно-сосудистых заболеваний, бесплатно получавших в отчетном году необходимые лекарственные препараты в амбулаторных условиях | % | 85,0 | 77,1 | 90,7 |
| 6 | Летальность больных с болезнями системы кровообращения среди лиц с болезнями системы кровообращения, состоящих под диспансерным наблюдением (умершие от БСК / число лиц с БСК, состоящих под диспансерным наблюдением) | % | 2,5 | 1,1 | 43,3 |
| 7 | Проводится профилактика развития ССЗ и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска | % | 80 | 77,1 | 96,3 |
| 8 | Переоснащение/дооснащение медицинским оборудованием региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений в субъектах Российской Федерации | Ед. | 1 | 0 | - |
| 9 | В Республике Алтай разработаны и утверждены региональные программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» | Усл.ед. | 1 | 1 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 9 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 9 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 2 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года заключены контракты не менее, чем на 70 единиц медицинских изделий, запланированных к переоснащению/ дооснащению медицинскими оборудованиями региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. По обеспечению профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска, находящихся на диспансерном наблюдении, регулярно выписываются рецепты для данной категории граждан.

На реализацию мероприятий РП «Борьба с онкологическими заболеваниями» в 2022 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 39 413,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджет. Кассовое исполнение составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 11.

Таблица № 11

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более из общего числа больных со злокачественными образованиями, состоящих под диспансерным наблюдением | % | 56,7 | 45,7 | 80,6 |
| 2 | Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями (умерли в течении первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых под диспансерное наблюдение в предыдущем году | % | 17,2 | 10,1 | 58,7 |
| 3 | Доля лиц с онкологическими заболеваниями, прошедших обследование и/или лечение в текущем году из числа состоящих под диспансерным наблюдением, % | % | 70,0 | 32,4 | 46,3 |
| 4 | Доля злокачественных новообразований, выявленных на I-II стадиях | % | 58,2 | 61,6 | 105,8 |
| 5 | Разработаны, утверждены и реализуются региональные программы «Борьба с онкологическими заболеваниями» | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 6 | Финансовое обеспечение оказания медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями в соответствии с клиническими рекомендациями | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Организованы центры амбулаторной онкологической помощи | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 8 | Завершено переоснащение медицинским оборудованием региональных медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеров/больниц) | Ед. | 1 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 8 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 8 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 4 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года организован центр амбулаторной помощи Республики Алтай, оказана специализированная медицинская помощь больным со злокачественными новообразованиями, проводятся подворовые обходы, создана и используется база для проведения полноценного скрининга во всех районах: маммография, ФГС, УЗИ, смотровые кабинеты. Продолжена работа по созданию первичных онкологических кабинетов во всех районах Республики Алтай. В Кош-Агачском, Майминском, Онгудайском, Усть-Канском, Шебалинском районах функционируют первичные онкологические кабинеты.

На реализацию мероприятия «Оснащены (переоснащены) медицинским оборудованием региональные медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями (диспансеры / больницы)» в 2022 году за счет федерального бюджета предусмотрено 39 413,0 тыс. рублей.

По данным официального сайта ЕИС в сфере закупок Минздравом РА в первом полугодии 2022 года размещены извещения о проведении 2 конкурентных процедур с НМЦК в сумме 39 298 тыс. рублей, из них 1 закупка с НМЦК в сумме  32 373,0 тыс. рублей на поставку медицинского оборудования (Ультрозвукового видеобронхоскопа)  был отменен решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Республике Алтай по делу  № 004/06/33 – 159 /2022 от 02.06.2022.

По результатам проведенных конкурентных процедур в первом полугодии 2022 года заключен 1 контракт от 16.05.2022 № 0177200000922001193 с ООО «Прогресс» на сумму 3 947,2 тыс. рублей на поставку медицинского изделия видеоколоноскоп высокой четкости с функцией узко спектрального осмотра (КТРУ - 26.60.12.119-00000374), срок исполнения поставщиком обязательств по контракту – до 31.12.2022. По состоянию на 01.07.2022 кассовое исполнение отсутствует.

На реализацию мероприятий РП «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи» в 2022 году с участием Минздрава РА утверждены объемы за счет средств внебюджетных источников 30 000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 11 445,0 тыс. рублей, или 38,2 % от утвержденного объема внебюджетных средств.

Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено за счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации в рамках порядка и условий оплаты услуг по медицинской помощи, оказанной женщинам в период беременности, в период родов и в послеродовой период, а также по диспансерному наблюдению ребенка в течение первого года жизни.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 12.

Таблица № 12

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество (доля) детских поликлиник и детских поликлинических отделений с созданной современной инфраструктурой оказания медицинской помощи детям | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| 2 | Число выполненных детьми посещений детских поликлиник и поликлинических подразделений, в которых созданы комфортные условия пребывания детей и дооснащенных медицинским оборудованием, от общего числа посещений детьми детских поликлиник и поликлинических подразделений | % | 70,0 | 100,0 | 142,9 |
| 3 | Укомплектованность медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь детям (доля занятых физическими лицами должностей от общего количества должностей в медицинских организациях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях), нарастающим итогом: врачами педиаторами | % | 78,6 | 76,3 | 97,1 |
| 4 | Доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальных центрах | % | 87,5 | 82,7 | 94,5 |
| 5 | Смертность детей в возрасте 0 - 4 года на 1000 родившихся живыми | промилле (0,1 %) | 9,5 | 12,8 | 134,7 |
| 6 | Смертность детей в возрасте 0 -17 лет на 100 000 детей соответствующего возраста, число случаев на 100 тысяч детей соответствующего возраста | промилле (0,1 %) | 82,3 | 57,9 | 70,4 |
| 7 | Младенческая смертность | промилле (0,1 %) | 8,3 | 9,1 | 109,6 |
| 8 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани | % | 70,0 | 36,3 | 51,9 |
| 9 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней глаза и его придаточного аппарата | % | 70,0 | 22,7 | 32,4 |
| 10 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней органов пищеварения | % | 70,0 | 26,3 | 37,6 |
| 11 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0-17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней системы кровообращения | % | 70,0 | 70,7 | 101,0 |
| 12 | Доля взятых под диспансерное наблюдение детей в возрасте 0 - 17 лет с впервые в жизни установленными диагнозами болезней эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ | % | 70,0 | 55,0 | 78,6 |
| 13 | Доля посещений детьми медицинских организаций с профилактическими целями | % | 47,5 | 53,2 | 112,0 |
| 14 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | % | 95,0 | 100,0 | 105,3 |
| 15 | Детские поликлиники/детские поликлинические отделения медицинских организаций субъектов Российской Федерации будут дооснащены медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в соответствии с приказом Минздрава России от 7 марта 2018 г. № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» | % | 95,0 | 0 | - |
| 16 | Повышена квалификация медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах | тыс. чел. нарастающим итогом | 0,048 | 0,009 | 18,8 |
| 17 | Увеличен охват детей в возрасте 15-17 лет профилактическими медицинскими осмотрами с целью сохранения их репродуктивного здоровья (доля от общего числа детей подлежащих осмотрам) | % | 70 | 56,32 | 80,46 |
| 18 | Будет оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | тыс. чел. | 11,5 | 7,39 | 64,2 |
| 19 | Увеличена доля детей в возрасте 0-17 лет, охваченных профилактическими осмотрами | % | 95,0 | 95,0 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 19 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 19 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 8 показателей.

В рамках реализации РП в первом полугодии 2022 года: оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, проведены информационно- коммуникационные мероприятия, направленные на формирование и поддержание здорового образа жизни среди детей и их родителей/законных представителей, прошли курсы повышения квалификации 48 медицинских работников в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах и проведены работы по заключению контрактов на поставку медицинских изделий, в том числе в целях дооснащения детских поликлиник.

На реализацию мероприятий РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ)» в 2022 году с Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 28 190,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 27 908,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 281,9 тыс. рублей), кассовое исполнение в первом полугодии 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 13.

Таблица № 13

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций | Тысяча человек | 33,1 | 13,8 | 41,7 |
| 2 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, использующих медицинские информационные системы для организации и оказания медицинской помощи гражданам, обеспечивающих информационное взаимодействие с ЕГИСЗ | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3 | Доля записей на прием к врачу, совершенных гражданами дистанционно | % | 48 | 59,9 | 124,8 |
| 4 | Доля граждан, являющихся пользователем ЕПГУ, которым доступны электронные медицинские документы в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» по факту оказания медицинской помощи | % | 30 | 10,4 | 34,7 |
| 5 | Доля случаев оказания медицинской помощи, по которым предоставлены электронные медицинские документы в подсистеме ЕГИСЗ за период | % | 71 | 76,6 | 107,9 |
| 6 | Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключённых к централизованным подсистемам государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации | % | 100,0 | 99,6 |  |
| 7 | 100 % медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико -социальной экспертизы | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 8 | В Республике Алтай функционирует централизованная подсистема государственной информационной системы в сфере здравоохранения «Телемедицинские консультации», к которой подключены все медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай второго и третьего уровней | Ед. | 1 | 0 | - |
| 9 | Обеспечена защищенная сеть передачи данных, которой подключены 100,0 % территориально – выделенных структурных подразделений медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения Республики Алтай (в том числе фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, подключенные к сети Интернет) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 10 | Организовано не менее 1 363 автоматизированных рабочих мест медицинских работников при внедрении и эксплуатации медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России в медицинских организациях государственной и муниципальной систем здравоохранения | Ед. | 1363 | 1497 | 109,8 |
| 11 | 100,0 % медицинских организаций обеспечивают для граждан доступ к юридически значимым электронным медицинским документам посредством Личного кабинета пациента «Мое здоровье» на ЕПГУ | % | 40 | 35,7 | 89,3 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 11 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 11 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 4 показателей.

В рамках реализации РП достигнуты следующие результаты:

- обеспечена защищенная сеть передачи данных, к которой подключены 100,0 % территориально - выделенных структурных подразделений медицинских организаций;

- 100,0 % медицинских организаций обеспечивают межведомственное электронное взаимодействие, в том числе с учреждениями медико-социальной экспертизы;

- организовано 1 497 автоматизированных рабочих мест медицинских работников;

- в Республике Алтай реализован РП с целью внедрения в государственных медицинских организациях медицинских информационных систем, соответствующих требованиям Минздрава России и реализации государственных информационных систем в сфере здравоохранения, соответствующих требованиям Минздрава России, обеспечивающих информационное взаимодействие с подсистемами ЕГИСЗ.

Также в Республике Алтай с 2020 года в рамках РП использовался система телемедицинских консультаций (ТМК), созданная на основе решения «№ 3 Телемедицина», совместной разработки компании «Нетрика» и Концерна «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех). Решение, внедренное в Республике Алтай, содержит в себе три подсистемы: телемедицинский портал, управление потоками телемедицинских консультаций и подсистему управления нормативно-справочной информацией (НСИ). Система позволит встроить телемедицинские консультации в процесс оказания медицинской помощи в районах, обмениваться текстовыми сообщениями и в видеочате, вести расписание и учёт времени врачей, задействованных в телемедицинских консультациях.

В 2022 году на оказание услуг по модернизации Регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай в части расширения функциональных возможностей, передача прав на модернизируемое программное обеспечение и оказание услуг по его внедрению, в том числе подключение подсистемы «Телемедицинские консультации» всех медицинских организаций Республики Алтай второго и третьего уровней предусмотрено 28 190,4 тыс. рублей.

Согласно информации, размещенной в Единой информационной системе в сфере закупок, электронный аукцион объявлен 14.07.2022. Определен подрядчик ПАО «Ростелеком» на общую сумму 27 505,8 тыс. рублей. Заключено 22 государственных контракта с медицинскими организациями Республики Алтай на оказание услуг по предоставлению сервисов для обеспечения деятельности объектов Регионального сегмента единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения Республики Алтай (РС ЕГИСЗ РА) (КТРУ - 63.99.10.190). Срок исполнения контракта до 31.12.2022.

На реализацию мероприятий РП «Модернизация первичного звена здравоохранения» в 2022 году с участием Минздрава РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 172 239,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 168 359,2 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 3 879,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 43 086,2 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета - 42 115,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 971,1 тыс. рублей), или 25,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности и на приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико – санитарную помощь.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 14.

Таблица № 14

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля зданий медицинских организаций, оказывающих первичную медикосанитарную помощь, находящихся в аварийном состоянии, требующих сноса, реконструкции и капитального ремонта | % | 18 | 20,8 | 115,6 |
| 2 | Доля оборудования в подразделениях, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, со сроком эксплуатации свыше 10 лет от общего числа данного вида оборудования | % | 44 | 44,6 | 101,4 |
| 3 | Число посещений сельскими жителями медицинских организаций на 1 сельского жителя в год | Ед. | 6,6 | 9,7 | 147,0 |
| 4 | Приобретен автомобильный транспорт в медицинские организации, оказывающие первичную медико – санитарную помощь | Ед. | 36 | 0 | - |
| 5 | Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций | Ед. | 7 | 0 | - |
| 6 | Осуществлен капитальный ремонт зданий медицинских организаций и их обособленных структурных подразделений, расположенных в том числе в сельской местности | Ед. | 2 | 0 |  |
| 7 | Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико -санитарную помощь | Ед. | 9 | 1 | 11,0 % |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 7 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 7 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 3 показателя.

Значение результата «Приобретено оборудование в медицинские организации, оказывающие первичную медико - санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек» составляет 1 единица. Плановый показатель на 2022 год составляет 9 единиц. Дата достижения результата 30.12.2022.

Значение результата «Осуществлено новое строительство (реконструкция) объектов медицинских организаций» в рамках реализации федерального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» составляет 0 единиц. Плановый показатель на 2022 год составляет 7 единиц (фельдшерско- акушерские пункты в следующих селах: Владимировка, Верх-Уймон, Курай, Анос, Кебезень, Дъектиек и п. Карлушка). Существует риск срыва срока исполнения работ по строительству фельдшерско-акушерских пунктов. Причина риска: задержка сроков при формировании земельных участков администрациями муниципальных образований. В отчетном периоде сформирован договор аренды земельного участка и подписан со стороны администрации Кош-Агачского района, осталось подписание со стороны застройщика. В муниципальных образованиях продолжаются процедуры предоставления земельных участков в аренду под строительство нежилого здания, продолжается приём заявок на участие в аукционе.

НП «Образование» направлен обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие образования» в 2022 году предусмотрена реализация 7 РП НП «Образование».

В рамках НП «Образование» в 2022 году на реализацию мероприятий 7 РП НП «Образование» с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 901 187,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 208 067,9 тыс. рублей (23,1 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), неисполненные бюджетные назначения составили в сумме 693 119,2 тыс. рублей.

Минобрнауки РА в рамках НП «Образование» в первое полугодие 2022 года реализовывались 7 РП: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)», «Социальная активность», «Патриотическое воспитание граждан РФ» и «Развитие системы поддержки молодежи».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Образование» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 15.

Таблица 15

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Фактическое значение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Современная школа» | Всего | 752 487,1 | 115 684,0 | 15,4 |
|  | ФБ | 473 608,3 | 40 020,5 | 8,5 |
|  | РБ | 278 878,8 | 75 663,5 | 27,1 |
|  | ИИ | - | - | - |
| РП «Успех каждого ребенка» | Всего | 61 533,0 | 43 372,5 | 70,5 |
|  | ФБ | 21 485,5 | 21 485,5 | 100,0 |
|  | РБ | 40 047,5 | 21 887,0 | 54,7 |
|  | ИИ | - | - | - |
| РП «Цифровая образовательная среда» | Всего | 17 522,7 | 2 819,3 | 16,1 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | РБ | 17 522,7 | 2 819,3 | 16,1 |
| РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» | Всего | 55 044,4 | 43 956,9 | 79,9 |
|  | ФБ | 35 926,0 | 35 926,0 | 100,0 |
|  | РБ | 16 318,4 | 8 030,9 | 49,2 |
|  | ИИ | - | - | - |
| РП «Социальная активность» | Всего | 3 436,7 | 2 110,2 | 61,4 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | РБ | 3 436,7 | 2 110,2 | 61,4 |
| РП «Патриотическое воспитание граждан РФ» | Всего | 13 413,2 | 0,0 | - |
|  | ФБ | 12 784,1 | 0,0 | - |
|  | РБ | 629,1 | 0,0 | - |
| РП «Развитие системы поддержки молодежи» | Всего | 550,0 | 125,0 | 22,7 |
|  | ФБ | - | - | - |
|  | РБ | 550,0 | 125,0 | 22,7 |
| НП «Образование» | Всего | 903 987,1 | 208 067,9 | 23,0 |
|  | ФБ | 543 803,9 | 97 432,0 | 17,9 |
|  | РБ | 357 383,2 | 110 635,9 | 31,0 |
|  | *ИИ | 2 800,0 | 0,0 | - |

*- дополнительно применены  данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Образование» бюджетные назначения исполнены в объеме 208 067,9 тыс. рублей, или 23,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 97 432,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 110 635,9 тыс. рублей.

Наибольший процент освоения бюджетных средств приходится на РП «Современная школа» (55,6 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП). В первом полугодии 2022 года не исполнялись бюджетные ассигнования по РП «Патриотическое воспитание граждан РФ».

Самыми исполняемыми стали РП «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» (исполнение составило 79,9 % от утверждённого объема бюджетных средств) и РП «Успех каждого ребенка» (исполнение составило 70,5 % от общего утверждённого объема бюджетных средств). Наименьшее исполнение наблюдается по РП «Современная школа» (исполнение составило 15,4 % от утверждённого объема бюджетных средств).

На реализацию мероприятий РП «Современная школа» в 2022 году с участием Минобрнауки РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 752 487,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 473 608,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 278 878,8 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 115 684,0 тыс. рублей (из них за счет средств федерального бюджета 40 020,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 75 663,5 тыс. рублей), или 15,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 16.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства | % | 67 | 66,3 | 99,0 |
| 2 | Обновлена материально - техническая база в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам | Ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 3 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, созданы и функционируют центры образования естественнонаучной и технологической направленностей | Ед. | 26 | 0 | - |
| 4 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Место | 80 | 80 | 100,0 |
| 5 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа | Место | 574 | 299 | 52,1 |
| 6 | Создано новых мест в общеобразовательных организациях | Место | 1 324 | 299 | 22,6 |
| 7 | На базе общеобразовательных организаций созданы и функционируют детские технопарки «Кванториум» | Ед. | 1 | 0 | - |
| 8 | Внедрены методики преподавания общеобразовательных дисциплин с учетом профессиональной направленности программ среднего профессионального образования, реализуемых на базе основного общего образования | % | 10 | 0 | - |
| 9 | Оказаны консультационные услуги | Ед. | 40 000 | 26 190 | 65,4 |
| 10 | Обновлена материально – техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технологической направленностей | Шт. | 115 | 89 | 77,4 |
| 11 | Сформирована и функционирует единая федеральная система научно-методического сопровождения педагогических работников и управленческих кадров | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 12 | Педагогические работники и управленческие кадры системы общего, дополнительного образования детей и профессионального образования субъектов Российской Федерации повысили уровень профессионального мастерства по дополнительным профессиональным программам | % | 45 | 44,5 | 99,0 |
| 13 | Обеспечена реализация мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек | Чел. | 10 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 13 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 13 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 3 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года достигнуты результаты:

обучено 2527 педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в том числе 119 педагогов на базе ЦНППМ РА;

оказано 26 150 консультационных услуг по воспитанию детей (с нарастающим итогом в период с января 2021 года)

организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам;

в детском технопарке «Кванториум - 04» на постоянной основе обучались 444 чел. по 6 направлениям. За отчетный период детским технопарком «Кванториум - 04» проведены 14 мероприятий технической и естественнонаучной направленностей, из них наиболее значимые:

- Республиканский конкурс по авиамоделированию «Открытое небо». В конкурсе приняли участие обучающиеся образовательных организаций Онгудайского, Шебалинского, Майминского, Улаганского, Усть - Канского районов и города Горно-Алтайска.

- Проектно – исследовательские работы представлены в 3 номинациях: «Моделикопии», «Модели-полукопии», «Модели прототипы, футуристические авиамодели»;

- Региональная летняя эколого- инженерная школа, в которой приняли участие 57 обучающихся образовательных организаций Республики Алтай в возрасте от 12 до 17 лет;

- проведение мастер-классов технической и естественнонаучной направленностей, приуроченных к празднованию дня России.

- оснащение современным оборудованием центров «Точка роста». Центры «Точка роста» создаются для повышения качества образования в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, расширения возможностей обучающихся в освоении учебных предметов естественно-научной и технологической направленностей, программ дополнительного образования естественно-научной и технической направленностей, а также обеспечивают повышение охвата обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, программами основного общего и дополнительного образования естественно - научной и технологической направленностей с использованием современного оборудования.

В соответствии с государственной программой Республики Алтай «Развитие образования», утвержденной Постановлением Правительства Республики Алтай от 5 июля 2018 года № 213, осуществляется строительство следующих школ:

- строительство общеобразовательной школы № 7на 750 мест в г. Горно-Алтайске. Сметная стоимость объекта, с учетом текущих индексов изменения стоимости строительства, удорожания строительных материалов и оборудования, составляет 1 682 938,4 тыс. рублей. Исходя из предварительной стоимости, требуемая дополнительная потребность в финансовых средствах составляет 1 225 014,8 тыс. рублей. В целях завершения строительства объекта, направлены обращения в федеральные органы власти о необходимости выделения дополнительного финансирования и переносе срока ввода объекта в эксплуатацию на 2024 год. Уровень строительной готовности объекта составляет 11,0 %.

В отчетном периоде заключен контракт на строительство части объекта, на объекте выполнена поставка ПГС, выполнено устройство фундамента первого блока, ведутся работы по возведению фундамента к остальным блокам и спортзалу. Ведутся подготовительные работы для устройства фундаментной плиты (сварка каркасов).

- строительство общеобразовательной школы на 250 мест по ул. Советская, д.13/1 в с. Шебалино, Шебалинского района, Республики Алтай, на 2022 год предусмотрено финансовое обеспечение в сумме 114 779,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 0,0 тыс. рублей. В соответствии с заключением государственной экспертизы предварительная сметная стоимость строительства объекта составляет 769 733,5 тыс. рублей, с учетом значительного роста цен на строительные материалы и оборудования, связанного с экономической ситуацией в стране, стоимость объекта увеличится до 1 039 140,2 тыс. рублей (135%). Дополнительная потребность для завершения строительных работ составляет 811 060,9 тыс. рублей. Несмотря на это, в первом полугодии 2022 года принимаются меры по ускорению сроков прохождения повторной экспертизы ПСД, заключен контракт на выполнение части строительно – монтажных работ под доведенные лимиты бюджетных средств. Завершение строительных работ и ввод объекта планируется в 2023 году.

- строительство общеобразовательной школы на 275 мест в с. Усть-Кокса Усть-Коксинского района. Перенос срока ввода школы в с. Усть-Кокса. Так как был откорректирован график производства работ, заключено дополнительное соглашение. В отчетном периоде ведутся строительно – монтажные работы по основным строительным конструкциям (тепловой контур) здания школы в с. Усть-Кокса, осуществлен запуск котельной. Уровень технической готовности 66,0 %. Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию до 01.09.2022.

На реализацию мероприятий РП «Успех каждого ребенка» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 61 533,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 21 485,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 40 047,5 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 43 972,7 тыс. рублей, или 70,6 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 21 485,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 21 887,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 17.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 77,0 | 67,9 | 88,2 |
| 2 | Количество субъектов Российской Федерации, выдающих сертификаты дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 3 | Охват детей деятельностью региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, технопарков «Кванториум» и центров «IТ-куб» | % | 21,6 | 25,2 | 116,3 |
| 4 | Доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, охваченных мероприятиями, направленными на раннюю профессиональную ориентацию, в том числе в рамках программы «Билет в будущее» | %. | 30 | 21,8 | 72,7 |
| 5 | Созданы новые места в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей | Тыс. ед. | 0,13 | 0 | - |
| 6 | Дети, принявшие участие в открытых онлайн-уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» | Млн. чел. | 0,0116 | 0,0052 | 44,8 |
| 7 | Обеспечено проведение мероприятий по профессиональной ориентации в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в которых приняли дети | Тыс. чел. | 1,557 | 2,713 | 174,3 |
| 8 | Внедрена и функционирует Целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 9 | Созданы и функционируют детский технопарк «Кванториум – 04» и мобильный технопарк «Кванториум» | Ед. | 2 | 2 | 100,0 |
| 10 | В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом | Ед. | 109 | 102 | 93,6 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 10 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 5 показателей.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года достигнуты следующие результаты:

обучено 2527 педагогических работников общеобразовательных организаций, прошедших повышение квалификации, в том числе в центрах непрерывного повышения профессионального мастерства, в том числе 119 педагогов на базе ЦНППМ РА, организованы автоматизированные рабочие места, подключенные к медицинским информационным системам;

в просмотрах открытых онлайн-уроках «Шоу профессий» приняли участие 4 752 человека из 83 образовательных организаций;

внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей в организациях дополнительного образования. Функционируют Региональный модельный центр (далее – РМЦ) и сеть муниципальных опорных центров в 11 муниципальных образованиях Республики Алтай.

На территории Республики Алтай по данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю и Республике Алтай в 2022 году численность детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 50 947 человек. По состоянию на 01.07.2022 количество детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием в Республике Алтай, составляет 34 601 человек, из них в сфере культуры – 4 016 человек, в сфере спорта - 936 человек. Таким образом, показатель охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительным образованием в Республике Алтай по состоянию на 01.07.2022 составляет 67,9 %.

Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум – 04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай по состоянию на июнь 2022 года составляет 8 703 человека (25,2 %), из них охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум-04» - 4 721 человек и охват деятельностью мобильного технопарка «Кванториум» - 3 982 человека.

В первом полугодии 2022 года доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн – уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 21,8 % (5 218 человек). В проекте принимают участие обучающиеся из 83 общеобразовательных организаций Республики Алтай.

Сотрудники РМЦ активно принимают участие в различных совещаниях, семинарах и вебинарах, которые проводятся в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»:

методический семинар «Дороги, которые мы выбираем: о региональной дорожной карте реализации концепции ДОД - 2030 и путевых звездах»;

совещание с субъектами Российской Федерации в формате ВКС о реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»;

совещание по вопросам внедрения региональных Навигаторов дополнительного образования детей;

методическая среда ФГБУК «ВЦХТ» в формате ВКС о развитии школьных театров «Школа, занавес!»;

методическая среда ФГБУК «ВЦХТ» в формате ВКС «Реестр примерных адаптированных дополнительных общеобразовательных программ художественной и социально- гуманитарной направленностей для детей с ОВЗ и детей-инвалидов».

В первом полугодии 2022 года заключены прямые договоры:

- на поставку оборудования и инвентаря по следующим школам: МБОУ «Майминская СОШ № 3», Майминского района, МБОУ «Каракокшинская СОШ», Чойский район, МБОУ «Онгудайская СОШ им. С.Т. Пекпеева», Онгудайский район, МУО «Эдиганская ООШ», Чемальский район, МБОУ «Каспийская ООШ»,  Шебалинский район , МКОУ «Мухор-Тархатинская СОШ», Кош-Агачский район.

- на оснащение открытых площадок спортивными сооружениями в 2 школах: МБОУ «Паспартинская СОШ им. А.Г. Галкина», Улаганский район, МБОУ «Мухор-Тархатинская СОШ», Кош-Агачский район.

Распоряжением Правительства Республики Алтай от 11.03.2022 № 124-р внесены изменения в Перечень мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики Алтай, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом, в соответствие с которым в 2022 году в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» планируется проведение капитального ремонта 4 спортивных залов, развитие 7 школьных спортивных клуба и оснащение спортивным оборудованием 2 открытых плоскостных сооружений.

В 2022 году школьные спортивные клубы будут созданы в 7 школах, инфраструктурные листы на приобретение спортивного инвентаря и оборудования согласованы с Министерством просвещения Российской Федерации. В первом квартале 2022 года МБОУ «Паспартинская СОШ им. А.Г. Галкина» (Улаганский район) заключен договор на поставку спортивного оборудования и инвентаря.

В целях реализации мероприятия «В общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, обновлена материально- техническая база для занятий детей физической культурой и спортом» по обеспечению деятельности в Республике Алтай мобильных бригад, направленная на оказание помощи гражданам старшего поколения на 2022 предусмотрено в сумме 26 625,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 26 625,9 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

В рамках внедрения проекта «Создание новых мест в образовательных организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех направленностей» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» выделено 10 мест для педагогических и управленческих работников организаций Республики Алтай. Заочное обучение по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации проводится по 6 направленностям, на базе которых создаются новые места дополнительного образования детей, в объеме 38 часов на безвозмездной основе.

В рамках реализации РП региональным модельным центром проведены следующие мероприятия:

- мониторинг инфраструктуры организаций дополнительного образования в целях развития инфраструктуры дополнительного образования Республики Алтай;

- мониторинг по привлечению несовершеннолетних обучающихся «группы риска», в том числе состоящих на различных видах профилактического учета в Республике Алтай.

- проведен ежеквартальный мониторинг мероприятий по функционированию детского технопарка «Кванториум - 04» и мобильного технопарка «Кванториум».

В отчетном периоде доля обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, принявших участие в открытых онлайн - уроках, направленных на раннюю профориентацию и реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория» составляет 7,5 % (1 627 человек). Онлайн - уроки проведены в 41 образовательной организации Республики Алтай.

Охват детей деятельностью детского технопарка «Кванториум-04» и мобильного технопарка «Кванториум» в Республике Алтай по состоянию на 01.07.2022 составляет 7 190 человек. По состоянию на 01.07.2022 Кванториумом проведено 7 мероприятий технической и естественно- научной направленностей, среди них:

- инженерные каникулы;

- региональный этап Всероссийского Юниорского лесного конкурса «Подрост»;

- региональный этап Российского национального юниорского водного конкурса – 2022;

- региональный трек Всероссийского конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы»;

- региональный этап Всероссийского конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского;

- XXIX Всероссийские юношеские чтения им. В.И. Вернадского;

- региональный этап Всероссийского инженерного конкурса юношеских команд «Первый элемент».

Также в полугодии 2022 года проведены следующие конкурсы:

- по трехмерному моделированию «Бумажная планета» - 224 участника;

- викторина «День детских изобретений», приняли участие 296 обучающихся;

- фотоконкурс «Мир моими глазами», приняли участие 496 человек;

- конкурс «Земля - водная планета», приняли участие 355 человек;

- конкурс рисунков «Краски современных технологий», приняли участие 155 человек и т.д.

На реализацию мероприятий РП «Цифровая образовательная среда» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 17 522,7 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 2 819,3 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, или 16,1 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства направлены на внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы и на развитие и поддержку информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 18.

Таблица № 18

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся, для которых созданы равные условия получения качественного образования вне зависимости от места их нахождения посредством предоставления доступа к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды | % | 10,0 | 39,7 | 396,8 |
| 2 | Доля педагогических работников, использующих сервисы федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, возрастающий | % | 10,0 | 56,12 | 561,2 |
| 3 | Образовательные организации обеспечены материально-технической базой для внедрения цифровой образовательной среды | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Развитие и поддержка информационных систем, являющиеся компонентами цифровой образовательной среды | % | 100,0 | 0,0 | - |
| 5 | Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы | %. | 100,0 | 0 | 72,7 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 5 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 3 показателя.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года достигнуты следующие результаты:

обеспечено 100% школ бесперебойным широкополосным доступом к сети «Интернет»;

осуществлено развитие и поддержка информационной системы, являющейся компонентом цифровой образовательной среды: сопровождение ГИС «Контингент» портала образовательных организаций;

сформированы дорожные карты.

РП реализуется Минобрнауки РА совместно с БУ РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» и БУ РА «Республиканский центр оценки качества образования».

Для достижения 100 % значения в результате «Внедрение современных цифровых технологий в образовательные программы» планируется дальнейшее проведение следующих мероприятий:

- «Проведение курсов ПК по программе ДПП образовательной платформы CoreApp «Организация самостоятельной работы обучающихся с использованием ИКТ и веб-сервисов» до ноября 2022 года проведение курса повышения квалификации для оного педагога.

- проведение конкурса «Лучшая цифровая школьная команда Республики Алтай -2022» с июня-ноябрь 2022 года, результатом конкурса будет определение лучшей цифровой команды по созданию цифровых образовательных ресурсов.

- «Мониторинг цифровых школьных команд с целью анализа уровня владения педагогами цифровыми компетенциями и цифровыми технологиями». Срок проведения сентябрь 2022 года, результатом которого является проведение мониторинга, результаты которого размещены на сайте и проведен анализ.

Достижение результата «Развитие и поддержка информационных систем, являющихся компонентами цифровой образовательной среды» в 2022 году осуществляется через поддержку и развитие следующих автоматизированных информационных систем (далее - АИС):

1) Государственная информационная система (далее ГИС) «Контингент» (включает в себя АИС «Электронная школа» и АИС «Электронный колледж».

2) АИС «Портал образовательных организаций Республики Алтай».

3) АИС «Доверие» в которую входят 2 подсистемы:

подсистема «Очередь в дошкольные образовательные организации Республики Алтай»;

подсистема «Аттестация педагогических работников образовательных организаций, находящихся в ведении Республики Алтай, муниципальных и частных организаций».

В рамках поддержки АИС:

1) Заключены контракты на сопровождение АИС «Электронная школа» АИС «Электронный колледж» на сумму 5,485 тыс. рублей;

- осуществляется администрирование системы;

- в целях обеспечения безопасности проведены мероприятия по созданию модели угроз, сформировано техническое задание и направлено на согласование в ФСТЭК.В июле 2022 года планируется завершение работ по аттестации информационных систем ГИС «Контингент».

- в АИС «Электронный колледж» выполнено увеличение данных по контингенту до 98 %.

2) В рамках развития АИС «Электронная школа» и АИС «Электронный колледж». заключены контракты на сумму 3 340 тыс. рублей. Реализованы Услуги «Прием заявлений о зачислении в государственные и муниципальные образовательные организации субъектов Российской Федерации, реализующие программы общего образования», «Прием и регистрация заявлений на обучение в образовательные организации, реализующие программы среднего профессионального образования» соответственно.

В июне 2022 года проведена рабочая встреча с ООО «Симай» по доработке разделов «Противодействие коррупции» и «Информационная безопасность» на портале образовательных организаций Республики Алтай.

В отчетном периоде на Портале образовательных организаций Республики Алтай расположены сайты всех общеобразовательных организаций региона за исключением девяти школ (семь из них г. Горно-Алтайска).

На реализацию мероприятий РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 55 044,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 35 926,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 16 318,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 43 956,9 тыс. рублей (в том числе за счет средства федерального бюджета 35 926,0 тыс. рублей, за счет средства республиканского бюджета 16 318,4 тыс. рублей), или 79,9 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 19.

Таблица № 19

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля обучающихся образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших по итогам демонстрационного экзамена уровень, соответствующий национальным или международным стандартам | % | 5 | 2,61 | 52,2 |
| 2 | Доля выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, занятых по виду деятельности и полученным компетенциям, возрастающий | % | 62,5 | 60,86 | 97,1 |
| 3 | Обучающиеся по программам среднего профессионального образования прошли процедуру аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей | % | 10,0 | 8,4 | 84,0 |
| 4 | Создана (обновлена) материально-техническая база образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования | Ед. | 34 | 27 | 79,4 |
| 5 | Проведение регионального чемпионата «Абилимпикс» в Республике Алтай | Ед. в год | 1 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Наиболее значимые результаты реализации РП «Молодые профессионалы (повышение конкурентоспособности профессионального образования)» региональным модельным центром проведена процедура аттестации в виде демонстрационного экзамена по всем укрупненным группам профессий и специальностей. В первом полугодии 2022 года демонстрационные экзамены сдавали 983 студентов из 5 профессиональных образовательных организаций.

В 2022 году на базе Автономного профессионального образовательного учреждения Республики Алтай «Усть - Коксинский техникум отраслевых технологий» планируется открыть новые мастерские по таким компетенциям как: «Эксплуатация сельскохозяйственных машин», «Сельскохозяйственные технологии», «Сити- Фермерство», «Кузовной ремонт», «Обслуживание и ремонт легковых автомобилей», «Предпринимательство» и «Поварское дело». Планируемый показатель на 2022 год 7 мастерских.

На реализацию мероприятий РП «Социальная активность» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 436,7 тыс. рублей за счет республиканского бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составляет 2 110,2 тыс. рублей, или 61,4 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Бюджетные средства были направлены на обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 20.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент дости-жения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая численность граждан Российской Федерации, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Млн. чел. | 0,03 | 0,02 | 66,7 |
| 2 | Осуществлены мероприятия с целью прохождения координаторами добровольцев (волонтеров) курсов (лекций, программ) по работе в сфере добровольчества (волонтерства) и технологиями работы с добровольцами (волонтерами) на базе центров поддержки добровольчества (волонтерства), НКО, образовательных организаций и иных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере добровольчества | Тыс. чел. | 0,264 | 0,323 | 122,4 |
| 3 | В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе размещены рекламные ролики на ТВ и в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» | Млн. ед. | 0,0074 | 0 | - |
| 4 | Обеспечение деятельности центра (сообщества, объединения) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, | Ед. | 1,0 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 4 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

ОДОБРЕН

В рамках реализации данного РП в первом полугодии 2022 года проведены следующие мероприятия:

- профилактические мероприятия с привлечением волонтеров по обеспечению безопасности людей на водных объекта;

- на базе Ресурсного центра организована региональная точка сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины;

- на базе Регионального штаба проекта «#МыВместе» создавался волонтерский корпус для оказания помощи вынужденным переселенцам с Юго-Востока Украины;

- Ресурсным центром организована работа по передаче средств индивидуальной защиты муниципальным штабам акции взаимопомощи «#МыВместе» и т.д.

Для достижения результата РП «Социальная активность» НП «Образование» ежегодно на территории Республики Алтай проводится федеральная рекламная и информационная кампания в целях популяризации добровольчества (волонтерства). В 2022 году проведение федеральной рекламной кампании запланировано в период с ноября по декабрь 2022 года, охват аудитории которой составит не менее 7 400 жителей Республики Алтай. На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок размещен электронный аукцион на определение поставщика рекламных услуг (размещение баннеров на билбордах в черте г. Горно-Алтайска).

РП «Социальная активность» реализуется Минобрнауки РА совместно с БУ РА «Центр молодежной политики, военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки граждан в Республике Алтай» (далее – Центр).

В отчетном периоде в ходе реализации РП проделана следующая работа:

сформирован и утвержден план работы Регионального ресурсного центра поддержки добровольчества «Сила Алтая» на 2022 год;

КУЗ РА «Станция переливания крови» организована традиционная донорская акция «#МыВместе: За спасение жизни», участниками акции стали 53 человека;

проведены профилактические мероприятия с привлечением более 140 волонтеров по обеспечению безопасности людей на водных объектах;

на базе Ресурсного центра организована региональная точка сбора гуманитарной помощи для вынужденных переселенцев с Юго-Востока Украины, передано более 2 500 кг вещей и продуктов питания, в общей сложности собрано более 3 000 кг гуманитарной помощи;

ресурсным центром организована работа по передаче средств индивидуальной защиты муниципальным штабам акции взаимопомощи «#МыВместе»;

в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в Республике Алтай 430 волонтеров регионального штаба Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе» привлечены к работе в рамках оказания адресной помощи и помощи учреждениям здравоохранения региона;

Центром организована работа по подвозу и обеспечению горячим питанием волонтеров на Станции Скорой помощи и в лаборатории Центра по профилактике и борьбе со СПИД;

реализована Всероссийская акция «Вам, любимые», приуроченная к празднованию Международного женского дня, в акции приняли участие 78 волонтеров;

в Горно-Алтайске состоялся IV Всероссийский фестиваль детско-юношеских фильмов «Зеркало будущего». В состав волонтерского корпуса Фестиваля вошли 48 человек;

сформирован волонтёрский корпус для поддержки Всероссийского голосования за объекты благоустройства в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды, в который вошли 235 человек;

волонтеры совместно с КУЗ РА «Станция переливания крови» провели просветительскую акцию «Узнай всё о донорстве», приуроченную к Национальному Дню донора;

10 волонтеров Республики Алтай приняли участие в организации республиканского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022»;

Центром совместно с РО ВОД «Волонтеры-медики» Республики Алтай организовано поздравление работников Скорой медицинской помощи с профессиональным праздником; в поздравлении приняли участие 11 волонтеров и 7 школьников;

Центром совместно с РО ВОД «Волонтеры-медики» Республики Алтай и учащимися МБОУ «Гимназия № 9 «Гармония» г. Горно-Алтайска» создано поздравительное видео для медицинских работников Республики Алтай;

завершился заявочный этап Международной Премии #МЫВМЕСТЕ, от Республики Алтай поступило 83 заявки. По итогам технической проверки до участия в региональном этапе Премии допущены 27 проектов: 16 проектов волонтеров, 10 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций и один бизнес- проект. Региональный этап запланирован на 8 июля;

обучение в Онлайн-университете социальных наук «Добро.Университет» прошли 1 662 представителя Республики Алтай (накопительным итогом с 2019 года) по общим и специализированным курсам;

По состоянию на 30.06.2022 на территории Республики Алтай в добровольческую (волонтерскую) деятельность вовлечены 22 717 человек.

На реализацию мероприятий РП «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 13 413,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 12 784,1 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 629,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 21.

Таблица № 21

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внедрены рабочие программы воспитания обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Обеспечено увеличение численности детей и молодежи в возрасте до 35 лет, вовлеченных в социально активную деятельность через увеличение охвата патриотическими проектами | Тыс.чел. | 12 | 7,296 | 60,8 |
| 3 | Созданы условия для развития системы межпоколенческого взаимодействия и обеспечения преемственности поколений, поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание детей и молодежи | Тыс.чел. | 1,271 | 0,772 | 60,7 |
| 4 | Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных символами Российской Федерации | Ед. | 143 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 4 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

На реализацию мероприятия «Государственные и муниципальные общеобразовательные организации, в том числе структурные подразделения указанных организаций, оснащены государственными символами Российской Федерации» в 2022 году предусмотрено 13 413,2 тыс. рублей. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета бюджету Республики Алтай межбюджетного трансфера 29.06.2022 № 073 – 09 – 2022 – 1039. В июне 2022 года внесены изменения в паспорт РП, запрошены коммерческие предложения и сформировано техническое задание на поставку символов государственной власти (флаги, гербы, основание и т. д.). Подготовлены документы к проведению конкурсных процедур на поставку символов государственной власти (флаги, гербы, основание и т. д.).

В рамках реализации данного РП в первом полугодии 2022 года достигнуты следующие результаты:

- разработан план по реализации рабочих программ воспитания в образовательных организациях Республики Алтай в 2022 году. Согласно вышеуказанному плану БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» разработана дополнительная программа повышения квалификации по вопросам функциональной грамотности в системе воспитательной работы образовательной организации.;

- прошли курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Формирование функциональной грамотности в системе воспитательной работы» для заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, специалистов и руководителей детских оздоровительных лагерей. Обучение прошли 29 педагогов республики;

- проведен мониторинг внедрения и реализации рабочих программ воспитания. В целях реализации рабочих программ воспитания в части информационно-методического сопровождения БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА» разработаны методические рекомендации «Факторы психологического неблагополучия на формирование девиантного поведения у подростков» и размещены на официальном сайте БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА».

- проведен семинар в формате ВКС «Система работы классного руководителя с детьми деструктивного поведения в образовательной организации». На семинаре приняли участие свыше 150 педагогов, в том числе социальные педагоги, классные руководители, руководители образовательных организаций со всех муниципальных образований Республики Алтай.

- среди классных руководителей проведен заочный конкурс «Лучшая методическая разработка по профилактике правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних».

- издан сборник «Лучшие практики на муниципальном и региональном уровнях в рамках реализации рабочих программ воспитания». Сборник адресован заместителям директоров по воспитательной работе, классным руководителям, педагогам по работе с детскими объединениями. В сборник включены лучшие практики воспитания, которые реализованы в образовательных организациях Республики Алтай. Авторы сборника предлагают свои сценарии, творческие находки, классные часы, уроки, проекты, которые получили высокую оценку методистов БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА». Материал расположен по основным направлениям воспитательной работы, рекомендованным ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО». Сборник размещен на официальном сайте БУ ДПО РА «Институт повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РА».

На реализацию мероприятий РП «Развитие системы поддержки молодежи» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 550,0 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составляет 125,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 22.

Таблица № 22

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организован и проведен Форум молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» | Чел. | 10 | 3 | 30,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 1 показателем, установленный на дату достижения 31.12.2022.

В первом полугодии 2022 года в ходе реализации РП достигнуты следующие результаты:

- проведена информационная кампания по проведению федерального конкурса «Амбассадоры Тавриды» в Республике Алтай. Амбассадором Тавриды в 2022 году по итогам конкурсного отбора стал Майнаков Сергей, актер БУ РА «Национальный драматический театр им. П.В. Кучияк», участник образовательного заезда «Арт - Поляна» форума молодых деятелей культуры и искусств года, который в апреле 2022 года принял участие в федеральной встрече региональных команд арт - кластера «Таврида» в г. Нижний  Новгород;

- в образовательных организациях Республики Алтай разработаны и реализуются рабочие программы воспитания;

- молодежь Республики Алтай приняла массовое участие во всероссийских акциях, приуроченных к Дню Победы, к Дню Российского флага и других мероприятиях, общее количество участников 7 296 чел., до конца года планируется привлечь около 12 тыс. человек.

НП «Культура» направлен на обеспечение возможности для самореализации и развития талантов.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие культуры» в 2022 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Культура».

В рамках НП «Культура» в 2022 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Культура» с участием Минкультуры РА и Минрегиона РА, утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 144 268,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 40 481,4 тыс. рублей (28,1 % от утвержденного объема бюджетных средств), неисполненные бюджетные назначения составили 103 786,7 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Культура» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 23.

Таблица 23

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Культурная среда» | Всего | 142 460,0 | 38 673,3 | 27,2 |
|  | ФБ | 126 775,6 | 38 386,60 | 30,3 |
|  | РБ | 15 684,4 | 286,7 | 1,8 |
| РП «Творческие люди» | Всего | 808,1 | 808,1 | 100,0 |
|  | ФБ | 800,0 | 800,0 | 100,0 |
|  | РБ | 8,1 | 8,1 | 100,0 |
| РП «Цифровая культура» | Всего | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 1000,0 | 1000,0 | 100,0 |
|  | РБ | 0 | 0 | - |
| НП «Культура | Всего | 144 268,1 | 40 481,4 | 28,1 |
|  | ФБ | 128 575,6 | 40 186,6 | 31,3 |
|  | РБ | 15 692,5 | 294,8 | 1,8 |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Культура» бюджетные назначения исполнены в объеме 40 481,4 тыс. рублей, или 31,3 % от утвержденного объема, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 40 186,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 294,8 тыс. рублей.

В первом полуголии2022 года наблюдается 100,0 % исполнение РП: «Творческие люди» и «Цифровая культура». Незначительное исполнение бюджетных ассигнований наблюдается по РП «Культурная среда».

На реализацию мероприятий РП «Культурная среда» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 142 460,0 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета 126 775,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 15 684,4 тыс. рублей), неисполненные бюджетные назначения составили 104 086,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по РП на 01.07.2022 составило 40 481,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств федерального бюджета 40 186,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета 294,8 тыс. рублей), или 28,1 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 24.

Таблица 24

тыс. рублей

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | Ед. | 22 | 16 | 72,7 |
| 2 | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | Ед. | 13 | 11 | 84,6 |
| 3 | Построены (реконструированы) и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности | Ед. | 11 | 10 | 90,9 |
| 4 | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | Ед. | 5 | 5 | 100,0 |
| 5 | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств | Ед. | 10 | 5 | 50,0 |
| 6 | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ед. | 2 | 1 | 50,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 6 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

РП  направлен на реализацию следующих мероприятий:

пополнение фондов муниципальных библиотек новыми книжными, периодическими изданиями;

проведение текущих ремонтных работ, необходимых для реализации РП «Культурная среда»;

создание современного библиотечного пространства, в том числе приспособление внутреннего пространства библиотеки к потребностям пользователей, включая создание условий для библиотечно-информационного обслуживания лиц с ограниченными возможностями здоровья;

внедрение информационных систем в работу муниципальной библиотеки с пользователями, а также обеспечение возможности предоставления пользователям современных централизованных библиотечно-информационных сервисов;

оснащение муниципальных библиотек необходимым оборудованием для обеспечения высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет», в том числе для посетителей;

обеспечение доступа к отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати;

создание точки доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека»;

приобретение необходимого оборудования для обеспечения доступа к информационным ресурсам;

профессиональная переподготовка и повышение квалификации основного персонала муниципальной библиотеки;

обеспечение канала муниципальной библиотеки для высокоскоростного широкополосного доступа к сети «Интернет»;

проведение капитального ремонта или реконструкции зданий и (или) помещений муниципальной библиотеки.

Также в рамках данного РП в 2022 году запланированы следующие мероприятия:

1. Строительство сельского дома культуры по адресу: Республика Алтай, Усть-Коксинский район, с. Сугаш, ул. Заря Алтая, д.12. Ввод в эксплуатацию объекта – 2022 год. В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 33 879,39 тыс. рублей. В связи с резким ростом цен, заказчиком осуществляется пересчет сметной документации. Решается вопрос о выделении дополнительных финансовых средств на строительство объекта. Кассовое исполнение в первом полугодии 2022 составляет 0,0 тыс. рублей.

2. Строительство Центра культурного развития по адресу: Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, пер. Спортивный, 3/3. В 2022 году на строительство объекта предусмотрено 57 636,21 тыс. рублей, из них средства федерального бюджета – 33 540,60 тыс. рублей. Кассовое исполнение в первом полугодии составляет 0,0 тыс. рублей. Ввод в эксплуатацию объекта – 2023 год. В отчетном периоде ведутся работы по разработке проектно-сметной документации.

3. Капитальный ремонт сельского дома культуры в с. Черный Ануй Усть-Канского района. Объем финансирования составляет 17 251,3 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 16 908,0 тыс. рублей. Определен подрядчик ООО «Бизон» на сумму 16 615,5 тыс. рублей. Контракт заключен 01.04.2022.

4. Капитальный ремонт 5 детских школ искусств:

- МО «Чойский район», с. Паспаул – 2 500,0 тыс. рублей. Аукцион объявлен 21.02.2022. Определен подрядчик ООО «Сим – Строй». Контракт заключен 17.03.2022 на сумму 2 355,1 тыс. рублей.

- МО «Чойский район», с. Чоя – 3 100,0 тыс. рублей. Аукцион объявлен 21.02.2022. Определен подрядчик ООО «Сим – Строй». Контракт заключен 17.03.2022 на сумму 2 570,2 тыс. рублей.

- МО «Улаганский район», с. Акташ – 4 700,0 тыс. рублей. Аукцион объявлен 11.03.2022. В связи с тем, что на повторный аукцион подано 0 заявок, заключен контракт с единственным поставщиком ООО «Мир» на сумму 96 460,0 тыс. рублей.

- МО «Турочакский район», с. Турочак – 3 900,0 тыс. рублей. Аукцион объявлен 18.02.2022. Определен подрядчик ООО «Алтайстройкомплект». Контракт заключен 18.03.2022 на сумму 3 779,4 тыс. рублей.

- МО «Усть-Коксинский район», с. Чендек – 4 800,0 тыс. рублей. Аукцион объявлен 15.03.2022. В связи с тем, что на повторный аукцион подано 0 заявок, заключен контракт с единственным поставщиком на сумму 4 770,8 тыс. рублей.

5. Создание модельной муниципальной библиотеки в с. Онгудай Онгудайского района. Общий объем финансирования из федерального бюджета составляет 10 000,0 тыс. рублей за счет выделенных средств будут приобретены современное оборудование и мебель. В первом полугодии 2022 года проведен текущей ремонт помещений библиотеки.

6. Оснащение музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами Шебалинской детской школы искусств. Объем финансирования составляет 5 497,6 тыс. рублей, в том числе из федерального бюджета 5 388,2 тыс. рублей. В первом полугодии 2022 года заключен договор с Алтайским институтом госзакупок, для проведения конкурсных процедур.

На реализацию мероприятий РП «Творческие люди» в 2022 году предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 835,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 834,5 тыс. рублей, или 99,9 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 25.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (чел.), нарастающим итогом | Чел. | 310 | 257 | 82,9 |
| 2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов, возрастающий | Ед. | 22 | 22 | 100,0 |
| 3 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности, получивших государственную поддержку в форме субсидий бюджетным учреждениям | Чел. | 91 | 67 | 73,6 |
| 4 | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | Ед. | 10,0 | 10,0 | 100,0 |
| 5 | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | Чел. | 12,0 | 12,0 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 5 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 3 показателя.

В рамках реализации РП «Творческие люди» в первом полугодии достигнуты следующие результаты:

10 лучших сельских учреждений получили государственную поддержу;

12 лучших работников сельских учреждений культуры получили денежные поощрения;

257 специалистов сферы культуры, повысили квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры.

РП предусматривает создание виртуальных концертных залов.

В 2022 году на реализацию мероприятий РП «Цифровая культура» предусмотрены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1000,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 1000,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 26.

Таблица № 26

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий | Ед. | 1 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 1 показателем, установленным на дату достижения 31.12.2022.

В рамках РП в 2022 году запланировано создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий.

В первое полугодие 2022 года заключен контракт на поставку ноутбука для технического оснащения виртуального концертного зала БУ РА «Национальной библиотекой им. М.В.Чевалкова».

НП «Экология» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Обеспечение экологической безопасности и улучшение состояния окружающей среды» в 2022 году предусмотрена реализация 2 РП НП «Экология».

В рамках НП «Экология» в 2022 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Экология» с участием Минприроды РА и Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 59 194,5 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 52 883,0 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Экология» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 27.

Таблица 27

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами» | Всего | 5 776,4 | 0,0 | - |
|  | ФБ | 5 718,6 | 0,0 | - |
|  | РБ | 57,8 | 0,0 | - |
| РП «Сохранение лесов | Всего | 53 418,1 | 52 883,0 | 99,0 |
|  | ФБ | 53 418,1 | 52 883,0 | 99,0 |
|  | РБ | 0 | 0,0 |  |
| НП «Экология» | Всего | 59 194,5 | 52 883,0 | 89,3 |
|  | ФБ | 59 136,7 | 52 883,0 | 89,4 |
|  | РБ | 57,8 | 0,0 | - |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Экология» бюджетные назначения исполнены в объеме 52 883,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

Наибольшее исполнение показал РП «Сохранение лесов» - 99,0 %. В отчетном периоде не исполнялись бюджетные ассигнования по РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

На реализацию мероприятий РП «Сохранение лесов» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 53 418,1 тыс. рублей счет средств федерального бюджета, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составляет 52 883,0 тыс. рублей или 99,0% от утвержденного объема бюджетных средств. Мероприятия РП реализуется исключительно за счет средств субвенций из федерального бюджета. Из республиканского бюджета и местных бюджетов средства не выделяются.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 28.

Таблица № 28

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отношение площади лесовосстановления и лесоразведения к площади вырубленных и погибших лесных насаждений | % | 52,3 | 35,3 | 67,5 |
| 2 | Оснащены специализированные учреждения органов государственной власти субъектов Российской Федерации лесопожарной техникой для проведения комплекса мероприятий по охране лесов от пожаров | % | 88,2 | 87,2 | 98,9 |
| 3 | Сформирован запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений | Тонна | 5,484 | 2,98 | 54,3 |
| 4 | Увеличена площадь лесовосстановления, повышено качество и эффективность работ по лесовосстановлению на лесных участках непреданных в аренду | Тыс. гектар | 1,65 | 0,6 | 36,4 |

* по данным отчета, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2022 года предусмотрено 4 показателя, сроки реализации до 31.12.2022.

По направлению «Оснащение государственных учреждений специализированной лесохозяйственной техникой и оборудованием для проведения комплекса мероприятий по лесовосстановлению и лесоразведению» в 2022 году предусмотрено 53 418,1 тыс. рублей. В первом полугодии 2022 года заключено 4 Государственных контракта на поставку 4 ед. техники (автомобиль грузовой на шасси Камаз 43118– 1 ед., полуприцеп – 1 ед., седельный тягач с полуприцепом – 1 ед., седельный тягач – 1 ед.) на сумму 38 000,0 тыс. рублей. В стадии приема заявок находится одна закупку на поставку 1ед. техники (снегоболотоход (квадроцикл) на сумму 1 600,0 тыс. рублей. Прием заявок до 14.07.2022, подведение итогов 19.07.2022.

На формирование запаса лесных семян для лесовосстановления на все участки вырубленных и погибших лесных насаждений в 2022 году предусмотрено 535,1 тыс. рублей (план на 2022 год – 2984 кг., в том числе кедр – 2 864,0 кг., лиственница – 100,0 кг., ель – 20,0 кг.). Государственное задание на 2022 год утверждено и доведено до автономных учреждений РА. Заготовка семян начнется в сентябре 2022 года.

В целях увеличения площади лесовосстановления, повышения качество и эффективности работ по лесовосстановлению на лесных участках, непереданных в аренду» в 2022 году направлены 1 667,5 тыс. рублей. В первом полугодии 2022 года проведены работы по лесовосстановлению на площади 632 га, что составляет 38,2 % от плана (1 653 га).

На реализацию мероприятий РП «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в 2022 году с участием Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 5 776,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 5 718,6 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 57,8 тыс. рублей. Кассовое исполнение составляет 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 29.

Таблица № 29

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля направленных на захоронение твердых коммунальных отходов, в том числе прошедших обработку (сортировку), в общей массе образованных твердых коммунальных отходов | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля импорта оборудования для обработки и утилизации твердых коммунальных отходов | % | 38 | 0 | - |
| 3 | Доля разработанных электронных моделей | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 4 | Закуплены субъектами Российской Федерации контейнеры для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, устанавливаемые на контейнерные площадки, включенные в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | Шт. | 460 | 0 | - |
| 5 | Введены в промышленную эксплуатацию мощности по утилизации твердых коммунальных отходов | Млн. тонн | 0,0093 | 0,0093 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

В рамках реализации РП в 2022 года предусмотрено 5 показателя, сроки реализации до 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 5 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 3 показателя.

В рамках РП в первом полугодии 2022 года реализуется мероприятие «Введение раздельного сбора на территории Республики Алтай». В рамках данного мероприятия заключено соглашение о предоставлении федеральной субсидии от 25 октября 2021 года № 051-09-2021-064 между Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Правительством Республики Алтай на закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов (далее - ТКО). Субсидия направлена МО «Чемальский район». Администрацией МО «Чемальский район» в соответствующие сроки проведен аукцион на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, по итогам конкурса победителем определен ООО «ПКФ ТАРА».

Администрацией МО «Чемальский район» проведен аукцион на закупку контейнеров для раздельного накопления ТКО, по итогам конкурса победителем определен ООО «ПКФ ТАРА». Фактически Срок исполнения – 21 апреля 2022 года. Поставка контейнеров ООО «ПКФ ТАРА» осуществлена по не соответствующим требованиям спецификации контракта, товар возвращен поставщику. ООО «ПКФ Тара», учредитель и генеральный директор включены в реестр недобросовестных поставщиков (Решение по делу № РНП 04-10/22 Комиссии Алтайского республиканского УФАС России по контролю в сфере закупок).

НП «Безопасные и качественные дороги» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» в 2022 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги».

В 2022 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Безопасные и качественные дороги» с участием Минрегиона РА и Минобрнауки РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 904 103,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 1 033 294,8 тыс. рублей (26,5 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), неисполненные бюджетные назначения составили в сумме 2 870 808,5 тыс. рублей.

Минрегион РА в рамках реализации НП «Безопасные и качественные дороги» участвует в 3 РП: «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 30.

Таблица 30

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Регинальная и местная дорожная сеть» | Всего | 3 813 454,9 | 999 567,9 | 26,2 |
|  | ФБ | 1 585 275,8 | 407 640,7 | 25,7 |
|  | РБ | 2 225 720,8 | 590 733,8 | 26,5 |
|  | МБ | 2 458,3 | 1 193,4 | 48,5 |
| РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | Всего | 89 135,0 | 33 124,0 | 37,2 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 89 135,0 | 33 124,0 | 37,2 |
| РП «Безопасность дорожного движения» | Всего | 1 514,0 | 602,9 | 39,8 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 1 514,0 | 602,9 | 39,8 |
| НП «Безопасные и качественные дороги» | Всего | 3 904 103,3 | 1 033 294,8 | 26,5 |
|  | ФБ | 1 585 275,8 | 407 640,7 | 25,7 |
|  | РБ | 2 316 369,8 | 624 460,7 | 27,0 |
|  | МБ | 2 458,3 | 1 193,4 | 48,5 |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Безопасные и качественные дороги» бюджетные назначения исполнены в объеме 1 033 294,8 тыс. рублей, или 26,5 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 407 640,7 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 624 460,7 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1 193,4 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 998 374,5 тыс. рублей (96,7 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Региональная и местная дорожная сеть».

На реализацию мероприятий РП «Региональная и местная дорожная сеть» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 813 454,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 999 567,9 тыс. рублей, или 26,2 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 31.

Таблица № 31

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии | % | 75,09 | 65,0 | 86,6 |
| 2 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | Километр, тыс. метров | 1,49 | 0,0 | - |
| 3 | Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям | % | 36,61 | 27,19 | 74,3 |
| 4 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | Тыс. погонных метров | 0,3 | 0,0 | - |
| 5 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | % | 64 | 100 | 156,3 |
| 6 | В соответствии с программами дорожной деятельности на текущий год субъектами Российской Федерации выполнены дорожные работы | Шт. | 1 | 0,0 | - |
| 7 | Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения | Усл. ед. | 1 | 0,0 | - |
| 8 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения и искусственных сооружений на них | Усл. ед. | 1 | 0,0 | - |
| 9 | Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | Ед. | 1 | 0,0 |  |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП «Региональная и местная дорожная сеть» характеризуется 9 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 9 установленных на 2022 год показателей, достигнут 1 показатель.

В рамках реализации РП запланированы следующие мероприятия.

В 2022 году в Республике Алтай приведут в нормативное состояние 60 объектов (дорог) протяженностью 242 км. В перечень работ 2022 года вошли участки дорог на трассе Акташ – Улаган – Балыктуюль, а также на отрезке пути Черга – Беш-Озек – Усть-Кан (от села Барагаш до границы Усть-Канского района). При реализации РП активно используются современные технологии и стандарты, что позволяет продлить сроки эксплуатации объектов. Также в ходе работ активно используют местные строительные материалы — щебенистые грунты, что позволяет минимизировать затраты.

В г. Горно-Алтайске планируется обновить более 2 км дорожного полотна по ул. Горно-Алтайской, чуть менее 2 км – по ул. Социалистической, более 1 км по пер. Колхозному. Кроме того, будет отремонтирована часть автомобильной дороги по улицам Комсомольская, Проточная, а также проезд от пер. Колхозный в районе дома № 34/1 до ул. Дубовая роща.

Также в текущем году будут завершены ремонтные работы по ул. Смородиновой (от пересечения с ул. Соловьиная – до пересечения с ул. Пушкарёва), начатые в 2021 году.

На реализацию мероприятий РП «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» в 2022 году участвует Минрегион РА. В 2022 году объём средств, предусмотренный на реализацию РП из республиканского бюджета, на установку стационарных камер фотовидеофиксации нарушений ПДД на автомобильных дорогах регионального значения составляет 89 135,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 33 124,0 тыс. рублей, или 37,2 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 32.

Таблица № 32

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля контрактов жизненного цикла, предусматривающих выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения | % | 15,0 | 27,3 | 182,0 |
| 2 | Доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр | % | 20,0 | 38,0 | 190,0 |
| 3 | Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211,0 % от базового количества 2017 года | % | 188,9 | 177,8 | 94,1 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 3 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 2 показателя.

В рамках РП осуществлялось обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах регионального значения. В результате реализации мероприятия доля объектов, на которых предусматривается использование новых и наилучших технологий, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, составила 38,0 %.

На реализацию мероприятий РП «Безопасность дорожного движения» в 2022 году с участием Минрегиона РА и Минобразования РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 514,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 602,9 тыс. рублей, или 39,8 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе:

- Минобразования РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 500,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 180,0 тыс. рублей, или 36,0 % от утвержденного объема бюджетных средств. Бюджетные средства направлены на организацию системной работы с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах.

- Минрегиону РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 1 014,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 422,9 тыс. рублей, или 41,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 33.

Таблица № 33

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях на 10 тысяч транспортных средств | чел. | 3,3 | 0,94 | 28,2 |
| 2 | Количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях, человек на 100 тысяч населения | Чел. | 12,26 | 3,62 | 29,5 |
| 3 | Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр. | Документ | 1 | 0 | - |
| 4 | Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах | Документ | 1 | 0 | - |
| 5 | Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Документ | 1 | 0 | - |
| 6 | Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их оздоровления | Документ | 1 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 6 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

В рамках реализации мероприятий РП в первом полугодии 2022 года АУ ДО РА «Республиканский центр дополнительного образования» совместно с сотрудниками Управления ГИБДД МВД по Республике Алтай проведены следующие мероприятия:

- профилактическая акция «Вместе за безопасность дорожного движения» (40 участников);

- профилактическая акция «С папой безопасно» (55 участников);

- профилактическая акция «Родительский патруль» (70 участников);

- профилактическая акция «Праздничный патруль» (30 участников);

- профилактическая акция «С мамой безопасно» (70 участников);

- республиканский фотоконкурс для мам «Мама знает ПДД» (20 участников);

- конкурс «Лучшая книжка-малышка по правилам дорожного движения»;

- республиканский фотоконкурс «У ПДД каникул нет»;

- республиканский фотоконкурс «Почему я люблю ЮИД и ЮПИД» (более 100 участников);

- республиканский конкурс юных инспекторов движения «Безопасное колесо-2022» (52 участника);

-  республиканский конкурс слоганов «Соблюдай ПДД – и не будет ДТП»;

- республиканский этап Всероссийского конкурса «Лучший педагог по обучению основам безопасного поведения на дорогах;

- профилактическая акция «Победа в сердце каждого из нас» (30 участников);

- информационно - пропагандистское мероприятие «Внимание – дети!» (I этап);

- профилактическая акция «Родительский патруль» (более 500 участников);

- заочный конкурс-смотр команд ЮПИД «Зеленый огонёк»;

- профилактическая акция «Добрая Дорога Детства», посвящённая Дню защиты детей (30 участников);

- профилактическая акция «Стань заметнее» (150 детей).

В рамках РП осуществлена отправка делегации на Всероссийское первенство по автомногоборью, г. Омск, Омская область (4 обучающихся).

На территории Республики Алтай в образовательных организациях созданы отряды ЮИД и ЮПИД, которые позволяют популяризировать вопросы безопасности дорожного движения среди детей и подростков. В регионе действуют 114 отрядов ЮИД с охватом 1360 детей, 94 отряда ЮПИД с охватом 1089 детей.

Также совместно с Управлением ГИБДД по Республике Алтай реализуются республиканские мероприятия:

создание условий для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно - транспортного травматизма, включая развитие детско- юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

ежегодно Минобрнауки РА совместно с Управлением ГИБДД МВД по Республике Алтай разрабатывается и утверждается план мероприятий, направленных на профилактику детского дорожно - транспортного травматизма.

НП «Жилье и городская среда» направлен на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках 2 государственных программ Республики Алтай «Развитие жилищно-коммунального и транспортного комплекса» и «Формирование современной городской среды» в 2022 году предусмотрена реализация 2 РП НП «Жилье и городская среда».

В рамках НП «Жилье и городская среда» в 2022 году на реализацию мероприятий 2 РП НП «Жилье и городская среда» с участием Минрегиона РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 210 731,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 29 935,3 тыс. рублей (14,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнования), неисполненные бюджетные назначения составили 180 796,3 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Жилье и городская среда» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 34.

Таблица 34

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РП «Формирование комфортной городской среды» | Всего | 58 559,2 | 13 947,7 | 23,8 |
|  | ФБ | 57 973,6 | 13 808,3 | 23,8 |
|  | РБ | 585,6 | 139,4 | 23,8 |
|  | ИИ | - | - | - |
| РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего | 140 780,1 | 39 872,9 | 28,3 |
|  | ФБ |  |  |  |
|  | РБ | 140 780,1 | 39 872,9 | 28,3 |
| НП «Жилье и городская среда» | Всего | 199 339,3 | 53 820,6 | 27,0 |
|  | ФБ | 57 973,6 | 13 808,3 | 23,8 |
|  | РБ | 141 365,7 | 40 012,3 | 28,3 |
|  | ИИ | - | - | - |

*дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Жилье и городская среда» бюджетные ассигнования исполнены в объеме 53 820,6 рублей, или 27,0 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе за счет средств федерального бюджета – 13 808,3 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 40 012,3 тыс. рублей.

Наибольший объем бюджетных средств в сумме 39 872,9 тыс. рублей (74,1 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) направлен на исполнение РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Незначительное исполнение бюджетных ассигнований наблюдается по РП «Формирование комфортной городской среды».

На реализацию мероприятий РП «Формирование комфортной городской среды» в 2022 году участвует Минрегион РА. В 2022 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 58 559,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 13 947,7 тыс. рублей, или 23,8 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 35.

Таблица № 35

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля городов с благоприятной средой от общего количества городов (индекс качества городской среды - выше 50%) | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Количество благоустроенных общественных территорий | Ед. | 84,0 | 71,0 | 84,5 |
| 3 | Количество городов с благоприятной городской средой | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 4 | Индекс качества городской среды | Балл | 191 | 190 | 99,5 |
| 5 | Прирост среднего индекса качества городской среды по отношению к 2019 году | % | 14 | 13 | 92,9 |
| 6 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. нарастающим итогом | Ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 7 | Доля объема закупок оборудования, имеющего российское происхождение, в том числе оборудования, закупаемого при выполнении работ, в общем объеме оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды | % | 90,0 | 37,5 | 41,7 |
| 8 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территориях которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | 20 | 5,12 | 25,6 |
| 9 | Реализованы мероприятия по благоустройству общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) и иные мероприятия, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды | % | 100,0 | 102,0 | 102,0 |
| 10 | Обеспечено вовлечение граждан в реализацию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | % | 20,0 | 5,12 | 25,6 |
| 11 | Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, не менее ед. | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 12 | По итогам общественных обсуждений актуализированы действующие государственные (муниципальные) программы формирования современной городской среды, в том числе сформированы перечни городов (агломераций), в которых начиная с 2020 года приоритетное финансирование мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, будет осуществляться в комплексе с мероприятиями иных национальных «Образование», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Экология» и соответствующих федеральных проектов, а также комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (в соответствующем году) | Ед. | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
| 13 | Реализованы мероприятия, предусмотренные паспортом ведомственного проекта по цифровизации городского хозяйства «Умный город» | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |
| 14 | В субъектах Российской Федерации созданы и действуют региональные центры компетенций по вопросам городской среды | Ед. | 1,0 | 1,0 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 14 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 14 установленных на 2022 год показателей достигнуты 7 показателя.

В 2022 году запланированы мероприятия по благоустройству территорий по следующим муниципальным образованиям: «Балыктуюльское сельское поселение», «Кырлыкское сельское поселение», «Шебалинское сельское поселение», «Майминское сельское поселение», «Онгудайское сельское поселение», «Чемальское сельское поселение», «Турочакское сельское поселение», Кош-Агачское сельское поселение», «Усть-Коксинское сельское поселение», «Сейкинское сельское поселение» и «Город Горно-Алтайск».

В 2022 г. планируется благоустройство 15 общественных территорий и 7 дворовых территорий в рамках проекта «Инициативы граждан». По состоянию на 01.07.2022 завершены работы на 10 объектах (ФКГС - 7, Инициативы граждан - 3).

В текущем году в Горно-Алтайске будут благоустроены сквер камней и пешеходно – туристическая тропа здоровья на горе Комсомольская (1 этап), в с. Шебалино – благоустроена Стелы, в с. Турочак – благоустроят территорию на берегу реки Бия северо – западнее территории сельского дома культуры. В с. Онгудай будет благоустроен Парк отдыха, в с.Майма – площадь Юбилейная.

Кроме того, в г.Горно-Алтайске будут благоустроены 7 дворовых территорий по переулку Лисавенко, ул. Поселковой, ул. Г.И.Чорос -Гуркина и по проспекту Коммунистическому.

На реализацию мероприятий РП «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2022 году с участием Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 140 780,1 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 39 872,9 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 36.

Таблица № 36

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество граждан, расселенных из непригодного для проживания жилищного фонда (нарастающим итогом) | Тыс. чел. | 0,25 | 0,13 | 52,0 |
| 2 | Количество квадратных метров расселенного непригодного для проживания жилищного фонда | Тыс. кв. м. | 4,45 | 2,42 | 54,4 |
| 3 | Реализованы мероприятия, предусмотренные региональными программами переселения граждан из непригодного для проживания жилищного фонда | Тыс.кв. м. | 4,45 | 2,42 | 54,4 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

В рамках реализации РП в первом полугодии 2022 года расселено 2,42 тыс. кв. м аварийного жилья, улучшены жилищные условия 130 граждан.

НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство.

В 2022 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 604 720,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 78 452,0 тыс. рублей (13,0 % от утвержденного объема бюджетных средств), неисполненные бюджетные назначения составили в сумме 526 268,0 тыс. рублей.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» в 2022 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Минэкономразвития РА в рамках реализации НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» участвует в 3 РП: «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятых граждан».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 37.

Таблица 37

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» | Всего | 585 901,0 | 70 036,2 | 12,0 |
|  | ФБ | 580 042,0 | 69 335,9 | 12,0 |
|  | РБ | 5 859,0 | 700,3 | 12,0 |
|  | ИИ | - | - | - |
| РП «Создание благоприятных услвоий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» | Всего | 3 168,0 | 3 168,0 | 100,0 |
|  | ФБ | 3 136,3 | 3 136,3 | 100,0 |
|  | РБ | 31,7 | 31,7 | 100,0 |
| РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» | Всего | 15 651 | 5 247,8 | 33,5 |
|  | ФБ | 15 494,5 | 5 195,3 | 33,5 |
|  | РБ | 156,5 | 52,5 | 33,5 |
| НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» | Всего | 604 720,0 | 78 452,0 | 13,0 |
|  | ФБ | 598 672,8 | 77 667,5 | 13,0 |
|  | РБ | 6 047,2 | 784,5 | 13,0 |
|  | ИИ | - | - | - |

* дополнительно применены  данные отчетов о ходе реализации РП на 31.03.2022 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» бюджетные назначения исполнены в объеме 78 452,0 тыс. рублей, или 13,0 % от утвержденного объема, в том числе за счет средств федерального бюджета – 77 667,5 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 784,5 тыс. рублей.

Наибольший процент освоения бюджетных средств в сумме 70 036,3 тыс. рублей приходится на РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 100,0 % исполнение наблюдается по РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами».

На реализацию мероприятий РП «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2022 году с участием Минэкономразвития РА и Минсельхоза РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 585 901,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 70 036,3 тыс. рублей, или 12,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований (неисполненные бюджетные назначения составили 515 864,7 тыс. рублей) в том числе:

- Минэкономразвития РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 528 275,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 23 225,3 тыс. рублей, или 4,4 % от утвержденного объема бюджетных средств (неисполненные бюджетные назначения составили 505 050,5 тыс. рублей);

- Минсельхоз РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 57 625,3 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 46 811,0 тыс. рублей, или 81,2 % от утвержденного объема бюджетных средств (неисполненные бюджетные назначения составили 505 050,5 тыс. рублей);

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 38.

Таблица № 38

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) | Ед. | 7 | 4 | 57,1 |
| 2 | Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) | Тыс.ед. | 0,082 | 0,03 | 36,6 |
| 3 | Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) | Тыс. ед. | 0,336 | 0,381 | 113,4 |
| 4 | Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) | Млн. руб. | 52,09 | 0 | - |
| 5 | Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров | Ед. | 3 | 2 | 66,7 |
| 6 | Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) | Млн. руб. | 0,055 | 0,02 | 36,4 |
| 7 | Ежегодный объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта | Млн. долларов | 0,0013 | 0,0002 | 15,4 |
| 8 | Увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК, накопленным итогом | Ед. | 17 | 27 | 158,8 |
| 9 | В сельскохозяйственную потребительскую кооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов МСП в АПК и личных подсобных хозяйств граждан (с учетом необходимости вовлечения новых членов в сельскохозяйственные потребительские кооперативы до 2030 года (единиц): 2020 год – 9 627, 2021 год – 9 009, 2022 год – 13 579 | Ед. | 100 | 12 | 12,0 |
| 10 | Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки | Ед. | 27 | 34 | 125,9 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 10 установленных на 2022 год показателей достигнуты 3 показателя.

РП является основным в составе нацпроекта, включает в себя 6 блоков по следующим направлениям развития:

увеличение спектра услуг региональных Центров «Мой бизнес», объединяющих на единой площадке функции по предоставлению услуг субъектам МСП в качестве единой «точки доступа»;

дальнейшая поддержка экспортно-ориентированных субъектов МСП через региональные Центры поддержки экспорта;

выдача льготных микрозаймов,

предоставление поручительств гарантийного фонда;

расширение сети промышленных и технологических парков, для предоставления субъектам МСП доступа к помещениям и необходимому оборудованию в целях организации производства с созданной инженерной инфраструктурой;

получение комплексной поддержки субъектами МСП в агропромышленном комплексе.

Результаты данного РП в первом полугодии 2022 года:

количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги в центре «Мой бизнес» - 82 ед. (фактическое значение – 30 ед., 36,6 % от плана) (марте-июне 2022 года оказаны услуги центром поддержки предпринимательства 18 СМСП, центром поддержки народно-художественных промыслов – 6 СМСП, ЦИСС – 6 СМСП);

количество действующих микрозаймов, выданных МФО – 336 ед. (текущее значение результата 381 ед. – 113,4 % от плана, сумма действующих (активных) займов 334 млн. руб. За первое полугодие 2022 года по региональному проекту выдано 109 займов субъектам МСП на 170 млн. руб.);

объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО – 52,09 тыс. руб. (результат будет достигнут за счет предоставления гарантий новой НКО «Гарантийный фонд РА» по займам Фонда поддержки МСП и за счет поручительств действующей РГО по программам кредитования в банках);

количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ – 3 ед. (фактическое значение 2 ед. - 66,6 % от плана);

объем экспорта субъектов МСП, получивших поддержку центров поддержки экспорта – 1,3 млн. долл. США (фактическое значение 166 тыс. долл. США – 12,8 % от плана. Заключено 2 контракта с субъектами МСП на реализацию сельхоз животных, бады, масла, ягоды сушеные. Достижение результата планируется в течение 3 квартала);

количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков – 7 ед. (фактическое значение 4 ед. – резидентов агропромпарка «АМЗА», с которыми заключены соглашения в 2021 году, в т.ч. ООО «Деликатесы Горного Алтая» - производство мясных деликатесов, ИП Бакиянова К.Г. производство сладостей на основе алтайских ягод, ООО «Маадай» - розлив меда, ООО «Пи Джей Пермь» - производство масла и сыра, 57,0 % от плана, продолжается поиск потенциальных резидентов);

объем внебюджетных инвестиций резидентов промпарков – 55 млн. руб. (фактическое значение 20 млн.. руб. – 36,4 % от плана, значение результата будет достигнуто в 4 квартале за счет внебюджетных инвестиций действующих и будущих резидентов агропромпарка «АМЗА»);

увеличение численности работников в расчете на 1 субъекта МСП, получившего комплексную поддержку в сфере АПК – на 17 ед. (фактическое значение – 27 ед., 158,8% от плана);

в сельскохозяйственную потребкооперацию вовлечены новые члены из числа субъектов малого и среднего предпринимательства в АПК и личные подсобные хозяйства граждан 100 ед. (текущее значение 12 ед., 12,0 % от плана, достижение результата планируется в течение 3-4 кварталов);

количество субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров – 27 ед. (текущее значение 34 ед., 125,9 % от плана). Риск недостижения результатов отсутствует.

Достижение результатов РП по развитию АПК запланировано до конца года по итогам предоставления грантов и субсидий на развитие личных подсобных хозяйств и развитие сельскохозяйственной кооперации.

На реализацию мероприятий РП «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» в 2022 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 3 168,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 3 168,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 39.

Таблица № 39

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), накопленным итогом | Тыс.чел. | 1,472 | 6,407 | 435,3 |
| 2 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов), ежегодно | Млн. руб. | 0,4 | 1,5 | 375,0 |
| 3 | Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно - консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения) | Тыс.чел. | 0,103 | 0,103 | 100,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 3 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года достигнуты все 3 установленных на 2022 год показателя.

В рамках РП достигнуты следующие результаты.

Центром развития туризма и предпринимательства Республики Алтай проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан (вебинар по эффективным инструментам для продвижения бизнеса, мастер – классы), организованы программы по наставничеству для начинающих предпринимателей и самозанятых, в которых приняли участие (получили услуги) 103 самозанятых граждан;

В рамках работы центра поддержки предпринимательства Центра «Мой бизнес проведены: 11 консультаций физических лиц плательщиков НПД, завершены программы обучения (по смете 2021 года) по горным лыжам и сноуборду - 10 самозанятых, курсы начинающий визажист 6 самозанятых. Проведены программы обучения (по смете 2022 года), с которых приняло участие 76 самозанятых.

На реализацию мероприятий РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» в 2022 году с участием Минэкономразвития РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 15 651,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 5 247,8 тыс. рублей, или 33,5 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 40.

Таблица № 40

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения) | Тыс.ед. | 1,037 | 1,916 | 184,8 |
| 2 | Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций) | Млрд. рублей | 0,019 | 0 | - |
| 3 | Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям) | Ед. | 28,0 | 42,0 | 150,0 |
| 4 | Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно- консультационных и образовательных услуг в оффлайн и онлайн форматах на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по единым требованиям к оказанию поддержки, а также в федеральных институтах развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) | Тыс.ед. | 0,62 | 0,485 | 78,1 |
| 5 | Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов, накопленным итогом) | Ед. | 17 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 5 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 5 установленных на 2022 год показателей достигнуты 2 показателя.

В рамках данного РП «Создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса» запланированы следующие мероприятия:

- расширение мер поддержки для социальных предприятий, в том числе за счет предоставления финансовой поддержки - грантов для реализации социально ориентированных бизнес-проектов;

- предоставление гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и действующим предпринимателям услуг, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и образовательных услуг в офлайн и онлайн форматах на площадке Центра Мой бизнес;

- предоставление начинающим предпринимателям поручительств и независимых гарантий региональными гарантийными организациями (далее – РГО) на обеспечение доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса и льготных микрозаймов.

Результаты данного РП в первом полугодии 2022 года:

- количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги – 621 ед. (в течение февраля-июня 2022 года в Центре «Мой бизнес» получили услуги 217 СМСП и 217 граждан, желающих вести бизнес. Итого 485 ед. – 78, 1% от плана. Услуги оказаны центром поддержки предпринимательства, центром народно-художественных промыслов, центром инноваций социальной сферы);

- количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую поддержку в виде грантов – 21 ед. (количество потенциальных грантополучателей 16 социальных предприятий и 21 молодых предпринимателей, планируется выдать гранты не менее 21 СМСП);

- количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения – 1 037 ед. (по данным УФНС по Республике Алтай 1 916 ед.– 184,8 % от плана);

- объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций – 1 900,0 тыс. рублей, фактическое значение – 0,0 (результат будет достигнут за счет предоставления гарантий новой НКО «Гарантийный фонд РА» по займам Фонда поддержки МСП в течение 3-4 кварталов);

- количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям - 28 ед. (текущее значение результата 42 ед. – 150,0 % от плана, сумма действующих (активных) займов составляет 25 847 тыс. рублей. За первое полугодие 2022 года выдано 14 займов начинающим предпринимателям (со сроком деятельности до 1 года) на 12 120 тыс. рублей).

НП «Цифровая экономика» направлен на цифровую трансформацию.

В рамках НП «Цифровая экономика» в 2022 году на реализацию мероприятий 3 РП НП «Цифровая экономика» с участием Минцифры РА, Минздрава РА и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей РА.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие экономического потенциала и предпринимательства» в 2022 году предусмотрена реализация 3 РП НП «Цифровая экономика».

В реализации НП «Цифровая экономика» в 2022 году утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 18 686,9 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 1 053,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 5,6 % от утвержденного объема бюджетных средств, неисполненные бюджетные назначения составили 17 633,0 тыс. рублей.

Минцифра РА участвует в реализации НП «Цифровая экономика» в 2022 году, который реализуется в рамках 3 РП: «Информационная безопасность», «Информационная инфраструктура» и «Цифровое государственное управление».

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Цифровая экономика» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 41.

Таблица 41

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | *Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Информационная безопасность» | Всего | 1 485,5 | 678,9 | 45,7 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 1 485,5 | 678,9 | 45,7 |
| РП «Информационная инфраструктура» | Всего | 16 845,4 | 375,0 | 2,2 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 16 845,4 | 375,0 | 2,2 |
| РП «Цифровое государственной управление» | Всего | 356,0 | 0,0 | - |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 356,0 | 0,0 | - |
| НП «Цифровая экономика» | Всего | 18 686,9 | 1 053,9 | 5,6 |
|  | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | РБ | 18 686,9 | 1 053,9 | 5,6 |

* дополнительно применены данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Цифровая экономика» бюджетные назначения исполнены в объеме 1 053,9 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета, или 5,6 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Наибольшее исполнение показал РП «Информационная безопасность» - 45,7 %. Не исполнялись бюджетные ассигнования по РП «Цифровое государственной управление».

В 2022 году на реализацию мероприятий РП «Информационная безопасность» утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 485,5 тыс. рублей за счет средств республиканского бюджета. Кассовое исполнение составляет 678,9 тыс. рублей, или 45,7 % от утвержденного объема бюджетных средств.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 42.

Таблица № 42

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение лицензий отечественного программного обеспечения | Усл. ед. | 1 | 0 | - |
| 2 | Реализовано обучение сотрудников Минцифры РА и подведомственного учреждения БУ РА «Эл Телком» на курсах профессиональной переподготовки по направлению «Информационная безопасность» | Чел. | 2 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 2 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

В первом полугодии 2022 года РП реализован следующими мероприятиями: на ежеквартальной основе производился мониторинг закупок программного обеспечения исполнительными органами государственной власти Республики Алтай и их подведомственными учреждениями, проведена закупка на оказание услуг по предоставлению неисключительных (пользовательских) лицензионных прав на использование средств защиты информации.

В реализации РП «Информационная инфраструктура» РП участвуют Минцифра РА, Минздрав РА и Комитет по обеспечению деятельности мировых судей РА.

В 2022 году на финансовое обеспечение реализации РП утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 16 845,4 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 375,0 тыс. рублей, или 2,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований, в том числе:

- Минцифры РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 375,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 375,0 тыс. рублей, или 100,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований;

- Минздраву РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 5 655,8 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 0,0 тыс. рублей;

- Комитету по обеспечению деятельности мировых судей РА утвержден объем бюджетных ассигнований в сумме 10 814,6 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателе РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 43.

Таблица № 43

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля социально значимых объектов, имеющих широкополосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с утвержденными требованиями | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | На участках мировых судей обеспечено формирование и функционирование необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктуры для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме ВКС | Ед. | 1 | 0 | - |
| 3 | Организовано межведомственное взаимодействие информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей исполнительных органов государственной власти Республики Алтай через единую сеть передачи данных (ЕСПД) | Ед. | 1 | 0 | - |
| 4 | Субъектами Российской Федерации реализованы мероприятия по созданию и организации работы единой службы оперативной помощи гражданам по номеру «122» | Шт. | 1 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 4 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 3 установленных на 2022 год показателя достигнут 1 показатель.

В рамках РП осуществлялся подключение к сети передачи данных, в том числе к сети «Интернет» социально значимых объектов на территории Республики Алтай (образовательные организации, ФАП, пожарные посты и пр.). В соответствии с условиями государственного контракта исполнителем определено ПАО «Ростелеком». Подключение осуществляется за счет средств федерального бюджета.

Обеспечение на судебных участках мировых судей необходимой информационно-технологической и телекоммуникационной инфраструктурой для организации защищенного межведомственного электронного взаимодействия, приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и организации участия в заседаниях мировых судов в режиме видеоконференцсвязи будет реализовано в 2022 году в рамках федеральной субсидии.

На реализацию мероприятий РП «Цифровое государственное управление» в 2022 году с участием Минцифры РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 356,0 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 0,0 тыс. рублей.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 44.

Таблица № 44

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде, предоставляемых с использованием ЕПГУ, от общего количества таких услуг, предоставляемых в электронном виде | % | 55,0 | 94,38 | 171,6 |
| 2 | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ) | Балл | 3,9 | 4,18 | 107,2 |
| 3 | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕПГУ, без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг | % | 30,0 | 82,9 | 276,3 |
| 4 | Количество видов сведений, предоставляемых в режиме онлайн органами государственной власти в рамках межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных услуг и исполнения функций, в том числе коммерческих организаций в соответствии с законодательством | Усл.ед. | 1 | 1 | 100,0 |
| 5 | Количество государственных услуг, предоставляемых органами государственной власти в реестровой модели и/или в проактивном режиме с предоставлением результата в электронном виде на ЕПГУ | Усл.ед. | 20 | 84 | 420,0 |
| 6 | Количество реализованных на базе единой платформы сервисов обеспечения функций органов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе типовых функций, шт. | Шт. | 50 | 84 | 168,0 |
| 7 | Доля расходов на закупки и/или аренду отечественного программного обеспечения и платформ от общих расходов на закупку или аренду программного обеспечения | % | 50 | 100 | 200,0 |
| 8 | Доля зарегистрированных пользователей ЕПГУ, использующих сервисы ЕПГУ в текущем году в целях получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде, от общего числа зарегистрированных пользователей ЕПГУ | % | 50 | 66 | 132,0 |
| 9 | Обеспечено функционирование системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай | Ед. | 1 | 0 | - |
| 10 | Создание информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай | Ед. | 1 | 0 | - |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 10 показателями, установленными на дату достижения 31.12.2022.

Согласно данных ГИИС «Электронный бюджет» в первом полугодии 2022 года из 10 установленных на 2022 год показателей, достигнуты 8 показателя.

В первом полугодии 2022 года в рамках реализации мероприятия РП заключены соглашения с подведомственным учреждением БУ РА «Эл Телком» на предоставление субсидии:

для оплаты годовой лицензии технической поддержки системы видеоконференцсвязи для исполнительных органов государственной власти Республики Алтай;

для приобретения лицензионных прав на 2023 год информационной системы технической поддержки систем электронного правительства Республики Алтай.

В отчетном периоде проведено обучение специалистов исполнительных органов государственной власти Республики Алтай и органов местного самоуправления в Республике Алтай работе в системе технической поддержки систем электронного Правительства Республики Алтай

НП «Туризм и индустрия гостеприимства» направлен на достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство и на создание комфортной и безопасной среды для жизни.

В рамках государственной программы Республики Алтай «Развитие внутреннего и въездного туризма» в 2022 году предусмотрена реализация 1 РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства».

На реализацию мероприятий РП «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году с участием Минрегиона РА утверждены объемы бюджетных ассигнований в сумме 1 319 202,2 тыс. рублей, кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года составило 384 967,4 тыс. рублей (29,2 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), неисполненные бюджетные назначения составили 934 234,8 тыс. рублей.

Общий объём бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию НП «Туризм и индустрия гостеприимства» и кассовое исполнение в разрезе РП за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице 46.

Таблица 46

тыс. рублей

| Наименование РП | Бюджет | Объем бюджетных ассигнований по данным отчета УФК по РА и по данным паспорта РП | Кассовое исполнение за первое полугодие 2022 года | Процент исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РП «Развитие туристической инфраструктуры» | Всего | 1 319 202,2 | 384 967,4 | 29,2 |
|  | ФБ | 1 248 897,2 | 366 000,0 | 29,3 |
|  | РБ | 70 305,0 | 18 967,4 | 27,0 |
|  | ИИ | - | - | - |
| НП «Туризм и индустрия гостеприимства» | Всего | 1 319 202,2 | 384 967,4 | 29,2 |
|  | ФБ | 1 248 897,2 | 366 000,0 | 29,3 |
|  | РБ | 70 305,0 | 18 967,4 | 27,0 |
|  | ИИ | - | - | - |

* дополнительно применены  данные отчетов о ходе реализации РП на 30.06.2022 года (Электронный бюджет) и отчетов органов исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года

В первом полугодии 2022 года на реализацию РП НП «Туризм и индустрия гостеприимства» бюджетные назначения исполнены в объеме 384 967,4 тыс. рублей, или 29,2 % от утвержденного объема бюджетных средств, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 366 000,0 тыс. рублей, за счет средств республиканского бюджета – 18 967,4 тыс. рублей.

РП «Развитие туристической инфраструктуры» предусматривает обеспечение в Республике Алтай к 2024 году условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения.

По РП в первом полугодии 2022 года не исполнялись бюджетные ассигнования.

Сведения о показателях РП, плановых и достигнутых значений за первое полугодие 2022 года представлены в Таблице № 47.

Таблица № 47

| № п/п | Наименование показателя / результата | Ед. изм. | Плановое значение на конец 2022 года | Достижение показателя за первое полугодие 2022 года* | Процент достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество инвестиционных проектов, поддержанных путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости | Усл.ед. | 4 | 2 | 50,0 |
| 2 | Поддержаны инвестиционные проекты путем софинансирования строительства (реконструкции) объектов обеспечивающей инфраструктуры с длительным сроком окупаемости, ед. | Ед. | 4 | 2 | 50,0 |

* По информации, предоставленной органами исполнительной власти Республики Алтай по НП Республики Алтай за первое полугодие 2022 года и применены данные отчетов о ходе реализации РП на 01.07.2022 (Электронный бюджет)

РП характеризуется 2 показателями, установленным на дату достижения 31.12.2022.

В рамках реализации РП в первом полугодии 2022 года ведутся строительно - монтажные работы на участке автомобильной дороги Урлу - Аспак – Каракол. Объект планируется ввести в эксплуатацию после подписания дополнительного соглашения о финансировании остатков 2021 года.

Выводы:

По результатам мониторинга реализации в Республике Алтай НП за первое полугодие 2022 года установлено следующее:

1. Правительством Республики Алтай утверждены 47 паспортов РП по 12-ти стратегическим направлениям.

2. По состоянию на 01.07.2022 РП / НП предусмотрена реализация 236 показателей, из них достигнуты 36,4 % или 86 показателя, не достигнуты 63,6 % или 150 показателя. Сроки достижения показателей до 31.12.2022 года.

3. В 2022 году на реализацию 10 НП и 34 РП предусмотрены бюджетные ассигнования (согласно показателям Сводной бюджетной росписи расходов на 2022 год) в объеме 8 505 952,8 тыс. рублей, или 28,6 % от утвержденного общего объема расходов республиканского бюджета (29 775 909,4 тыс. рублей).

Наибольшая доля бюджетных ассигнований на 2022 год приходится на реализацию НП «Безопасные и качественные дороги» (46,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований), НП «Туризм и индустрия гостеприимства» (15,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований) и НП «Демография» (11,0 % от утвержденного объема бюджетных ассигнований). Самое низкое исполнение расходов отмечено по НП: «Цифровая экономика» и «Культура» (процент от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП составил 0,04 % и 1,2 % соответственно).

4. Кассовые расходы на исполнение РП по состоянию на 30.06.2022 составили 2 446 209,2 тыс. рублей, или 29,0 % от планируемого объема бюджетных ассигнований по сводной бюджетной росписью расходов республиканского бюджета. В первом полугодии 2022 года бюджетные расходы исполнены по 29 из 34 РП в составе 10 НП.

В первом полугодии 2022 года наибольшее кассовое исполнение составило по НП: «Безопасные и качественные дороги» - 1 032 101,4 (42,0 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП) и «Демография» - 486 548,4 тыс. рублей (19,9 % от исполненного объема бюджетных средств, выделенных на реализацию НП).

5. В первом полугодии 2022 года наблюдается 100,0 % исполнение 2 РП: «Творческие люди» НП «Культура» и «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» НП «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

За первое полугодие 2022 года отмечается низкое освоение бюджетных средств по 3 РП (РП «Современная школа», РП «Цифровая образовательная среда», РП «Борьба с сердечно - сосудистыми заболеваниями»). По 4 РП отсутствует освоение бюджетных средств (РП «Борьба с онкологическими заболеваниями», РП «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ), РП «Патриотическое воспитание граждан РФ», РП «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами»).

# Предложения

# 1. Направить копию Аналитической записки по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за первое полугодие 2022 года

- в Государственное Собрание - Эл Курултай Республики Алтай;

- Главному Федеральному инспектору по Республике Алтай.

# 2. Аналитическую записку по результатам мониторинга реализации в Республике Алтай национальных проектов за первое полугодие 2022 года разместить на сайте Контрольно-счетной палаты Республики Алтай.

# Аудитор

# Контрольно-счетной палаты

# Республики Алтай							              Е.Г. Манышева